## 1. Portada
PMO – Implementación Régimen F.8126 V300 (ARCA)
Régimen informativo Título II – RG 4614/2019 ¦ Sujeto informante: PSP
Owner del proyecto (PO) | Chiara — Operaciones internas
Sponsor (Negocio) | A definir
Cliente / Cara al cliente | Mari
Tech lead (Dev) | A definir
Compliance / Legal | A definir
Rol de la empresa | PSP – actúa por cuenta y orden de PSAV
Estado de partida | Arrancamos de cero
Versión del manual | F.8126 V300 (publicada feb-2026)
Período mínimo del régimen | 202604 (abril 2026)
Frecuencia de presentación | Mensual
Métodos de presentación | Web (Clave Fiscal) / Webservice (recomendado para PSP)
Fecha del documento | 2026-05-05
Resumen ejecutivo
• El régimen F.8126 obliga al PSP a remitir mensualmente a ARCA información de los usuarios cuyas cuentas administre o intermedie, incluyendo titulares, saldos y movimientos.
• Como PSP que opera por cuenta y orden de un PSAV, en el Registro 03 se completan los datos identificatorios de la cuenta de pago (CVU) y se confirma la prestación a favor del PSAV (campo 8 = 1) identificándolo en el campo 9. Los campos 5, 6 y 7 NO se completan.
• El archivo a remitir es .txt con encoding ISO-8859-1, hasta 1.000.000 de registros vía web o webservice, y obligatoriamente vía webservice para volúmenes mayores. Se recomienda implementar webservice de inicio para automatizar el envío recurrente.
• Estructura del archivo en ‘nodos’ jerárquicos: 01 (Cabecera) → 02 (Titular) → para cada cuenta: 03 (Cuenta asociada) + 04 (Otros integrantes) + 05 (Movimientos) + 06 (Detalle transferencias).
• Implementación end-to-end implica: tramitar certificado digital con ARCA, integrar WSAA + WS Presentación DDJJ, mapear datos internos a los 6 tipos de registro, definir alcance legal con cada PSAV cliente y armar proceso operativo mensual.
Estructura del PMO (índice)
1. Portada | Contexto, equipo y resumen ejecutivo.
2. Mapeo de datos | Cada campo del F.8126 con tipo, longitud, validación y posible fuente interna.
3. Tareas + RACI | Plan de tareas por fase con responsable, accountable, consulted, informed, dependencias y estimación.
3b. Tareas por equipo | Mismas tareas agrupadas por equipo (Chiari/Mari/Negocio/Compliance/Dev/Operaciones/KYC) para que cada uno lea su backlog directo.
4. Hitos | Hitos clave del proyecto y criterios de salida.
5. Riesgos | Mapa de riesgos con probabilidad, impacto y plan de mitigación.
6. Decisiones pendientes | Preguntas abiertas que requieren definición de Negocio / Compliance.
7. Glosario | Definiciones clave del régimen y siglas.

## 2. Mapeo de datos
Reg. | N° Campo | Nombre del campo | Tipo | Largo | Desde | Hasta | Obligatorio | Validación / Valores | Fuente interna sugerida | Owner del dato | Gap / Observación PSP
01 - Cabecera | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 01 | Generador del archivo | Dev | —
01 - Cabecera | 1 | CUIT informante | CUIT | 11 | 3 | 13 | No | Sin guiones. CUIT del PSP | Constante de configuración | Negocio / Compliance | Definir CUIT productivo
01 - Cabecera | 2 | Período informado | Fecha | 6 | 14 | 19 | No | AAAAMM, mín 202604 | Calendario de cierre mensual | PO / Operaciones | Definir día del mes de corte interno
01 - Cabecera | 3 | Secuencia | Numérico | 2 | 20 | 21 | No | 00=Original, >00=Rectificativa | Sistema (estado de envíos) | Dev | Necesita registro de secuencia por período
01 - Cabecera | 4 | Denominación informante | Texto | 200 | 22 | 221 | No | Razón social PSP | Constante de configuración | Negocio | —
01 - Cabecera | 5 | Hora | Hora | 6 | 222 | 227 | No | HHMMSS | Sistema (now()) | Dev | —
01 - Cabecera | 6 | Cód. de impuesto | Valores fijos | 4 | 228 | 231 | No | Valor fijo: 0103 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 7 | Cód. de concepto | Valores fijos | 3 | 232 | 234 | No | Valor fijo: 812 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 8 | Número verificador | Numérico | 6 | 235 | 240 | No | 000000–999999 | Configuración / generador | Dev | Aclarar regla con ARCA
01 - Cabecera | 9 | Número de formulario | Valores fijos | 4 | 241 | 244 | No | Valor fijo: 8126 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 10 | Versión | Valores fijos | 5 | 245 | 249 | No | Valor fijo: 00300 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 11 | Cantidad de registros de detalle | Numérico | 10 | 250 | 259 | No | Sumatoria total de registros 01–06 | Generador (post-armado) | Dev | Validar igualdad estricta antes del envío
02 - Titular de cuenta | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 02 | Generador | Dev | —
02 - Titular de cuenta | 1 | Tipo de persona | Numérico | 1 | 3 | 3 | No | 1=Humana, 2=Jurídica | KYC / Onboarding | Compliance / KYC | Asegurar dato disponible
02 - Titular de cuenta | 2 | Nacionalidad | Texto | 1 | 4 | 4 | No | N=Argentina, E=Extranjera | KYC / Onboarding | KYC | Mapear países a N/E
02 - Titular de cuenta | 3 | País de nacionalidad | Tabla países | 3 | 5 | 7 | No | Tabla países (ver hoja 7) | KYC / Onboarding | KYC | Mapear ISO o tabla interna a códigos ARCA
02 - Titular de cuenta | 4 | Tipo de documento | Tabla docs | 2 | 8 | 9 | No | 80=CUIT, 86=CUIL, 87=CDI, 88=CIE, 94=Pasaporte, 99=NIF | KYC / Onboarding | KYC | Confirmar que se capturan todos los tipos
02 - Titular de cuenta | 5 | CUIT/CUIL/CDI | Numérico | 11 | 10 | 20 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 4 = 80/86/87 | KYC / Padrón AFIP/RUT | KYC | Validar contra Registro Único Tributario
02 - Titular de cuenta | 6 | Número otro documento | Alfanumérico | 20 | 21 | 40 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 4 = 88/94/99 | KYC | KYC | Capturar y normalizar
02 - Titular de cuenta | 7 | Apellido y nombre / Denominación | Alfanumérico | 60 | 41 | 100 | No | — | KYC / Cuentas | KYC | —
02 - Titular de cuenta | 8 | ID de cuenta / Cliente interno | Alfanumérico | 50 | 101 | 150 | No | Si no hay ID, usar CUIT/CUIL/CDI o ID fiscal extranjero | Sistema de cuentas | Dev / Operaciones | Definir clave única estable por usuario
02 - Titular de cuenta | 9 | Fecha de alta cuenta usuario | Fecha | 8 | 151 | 158 | No | AAAAMMDD | Sistema de cuentas | Dev | Confirmar campo de fecha de alta canónica
02 - Titular de cuenta | 10 | Tipo de operación | Numérico | 2 | 159 | 160 | No | 01=Cierre, 02=Con movimientos, 03=Sin movimientos | Lógica del informe | Dev / Operaciones | Regla: cierre cuando se cancela en el período
02 - Titular de cuenta | 11 | Signo del saldo en pesos | Numérico | 1 | 161 | 161 | No | 0=+, 1=- | Ledger / saldos | Dev / Operaciones | —
02 - Titular de cuenta | 12 | Saldo en pesos | Numérico | 12 | 162 | 173 | No | Sin decimales. Sumatoria si hay >1 cuenta del mismo titular | Ledger / saldos | Dev / Operaciones | Reglas de redondeo a definir
02 - Titular de cuenta | 13 | Signo saldo M.E. | Numérico | 1 | 174 | 174 | No | 0=+, 1=- | Ledger M.E. | Dev | —
02 - Titular de cuenta | 14 | Saldo M.E. en pesos | Numérico | 12 | 175 | 186 | No | Sin decimales. Sumatoria por moneda | Ledger + cotización a pesos | Dev / Negocio | Definir tabla de cotizaciones (BCRA cierre)
02 - Titular de cuenta | 15 | Signo saldo cripto | Numérico | 1 | 187 | 187 | No | 0=+, 1=- | Ledger cripto | Dev | Verificar si aplica para PSP
02 - Titular de cuenta | 16 | Saldo cripto en pesos | Numérico | 12 | 188 | 199 | No | Sin decimales. Sumatoria | Ledger cripto + cotización | Dev / Negocio | Tabla cotización cripto a pesos
02 - Titular de cuenta | 17 | Cant. cuentas asociadas | Numérico | 2 | 200 | 201 | No | Mín 1, Máx 99 | Generador (cuenta los reg. 03) | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 03 | Generador | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 1 | Tipo de cuenta | Numérico | 2 | 3 | 4 | No | 01=Cuenta de pago, 02=Otra | Catálogo de productos | Negocio / Operaciones | PSP típico → 01
03 - Cuentas asociadas | 2 | CVU/CBU | Texto | 22 | 5 | 26 | Sí (cond.) | Obligatorio si tipo cuenta = 01 | Sistema de cuentas | Dev | PSP: emite CVU; validar largo y dígito verificador
03 - Cuentas asociadas | 3 | Identificador otro tipo cuenta | Texto | 50 | 27 | 76 | Sí (cond.) | Obligatorio si tipo cuenta = 02 | Sistema de cuentas | Dev | No aplica si solo se reportan CVU
03 - Cuentas asociadas | 4 | Cantidad de integrantes | Numérico | 2 | 77 | 78 | No | Mín 1, Máx 99 | Sistema de cuentas (titulares + cotitulares) | Dev | Definir cómo se modela cuenta multi-titular
03 - Cuentas asociadas | 5 | Denominación entidad emisora | Alfanumérico | 200 | 79 | 278 | Sí (cond.) | PSP que emite la cuenta NO completa este campo | — | Compliance | PSP por cuenta y orden de PSAV → DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 6 | Tipo doc. entidad emisora | Tabla docs | 2 | 279 | 280 | Sí (cond.) | PSP emisor NO completa | — | Compliance | DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 7 | Núm. doc. entidad emisora | Alfanumérico | 20 | 281 | 300 | Sí (cond.) | PSP emisor NO completa | — | Compliance | DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 8 | Cuenta vinculada por cuenta y orden de terceros | Numérico | 1 | 301 | 301 | No | 0=No, 1=Sí | Configuración por relación PSP–PSAV | Compliance / Negocio | PSP por cuenta y orden → 1
03 - Cuentas asociadas | 9 | Denominación comercial del tercero | Texto | 200 | 302 | 501 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 8 = 1 | Catálogo de PSAVs cliente | Negocio | Maestro de PSAVs con denominación legal
03 - Cuentas asociadas | 10 | Signo saldo en pesos (cuenta) | Numérico | 1 | 502 | 502 | No | 0=+, 1=- | Ledger | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 11 | Saldo en pesos (cuenta) | Numérico | 12 | 503 | 514 | No | Sin decimales | Ledger | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 12 | Signo saldo M.E. | Numérico | 1 | 515 | 515 | No | 0=+, 1=- | Ledger M.E. | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 13 | Saldo M.E. en pesos | Numérico | 12 | 516 | 527 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 14 | Signo saldo cripto | Numérico | 1 | 528 | 528 | No | 0=+, 1=- | Ledger cripto | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 15 | Saldo cripto en pesos | Numérico | 12 | 529 | 540 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | —
04 - Otros integrantes | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 04 | Generador | Dev | —
04 - Otros integrantes | 1 | Tipo de persona | Numérico | 1 | 3 | 3 | No | 1=Humana, 2=Jurídica | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 2 | Carácter | Numérico | 2 | 4 | 5 | No | 01=Titular, 02=Cotitular, 03=Apoderado, 04=Rep. Legal, 05=Firmante, 06=Otros | Sistema de cuentas / Poderes | Compliance / KYC | Confirmar que se captura el carácter
04 - Otros integrantes | 3 | Nacionalidad | Texto | 1 | 6 | 6 | No | N/E | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 4 | País nacionalidad | Tabla países | 3 | 7 | 9 | No | Tabla | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 5 | Tipo documento | Tabla docs | 2 | 10 | 11 | No | Tabla | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 6 | CUIT/CUIL/CDI | Numérico | 11 | 12 | 22 | Sí (cond.) | Si campo 5 = 80/86/87 | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 7 | Número otro documento | Alfanumérico | 20 | 23 | 42 | Sí (cond.) | Si campo 5 = 88/94/99 | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 8 | Apellido y nombre / Denominación | Alfanumérico | 60 | 43 | 102 | No | — | KYC | KYC | —
05 - Movimientos mensuales | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 05 | Generador | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 1 | Tipo de operación | Tabla | 2 | 3 | 4 | No | 01=Ingreso, 02=Egreso | Ledger | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 2 | Detalle de operación | Numérico | 2 | 5 | 6 | No | 01..09 (Efectivo, Transf. terceros, Transf. propia, Préstamos, Rendimientos, Devoluciones, Compra/venta M.E., Pagos con transf., Otros) | Mapeo desde tipo de transacción interno | Dev / Negocio | Definir mapping tipo_tx interna → 01..09
05 - Movimientos mensuales | 3 | Moneda original | Tabla monedas | 2 | 7 | 9 | No | Tabla monedas | Ledger | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 4 | Monto mensual en moneda original | Numérico | 13 | 9 | 21 | No | Sin decimales. Para PESOS = 0 | Ledger (sumatoria mensual) | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 5 | Monto mensual en pesos | Numérico | 13 | 22 | 34 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | Cotización por movimiento o cierre de mes (definir)
06 - Detalle transferencias | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 06 | Generador | Dev | —
06 - Detalle transferencias | 1 | CBU o CVU | Texto | 22 | 3 | 24 | No | Válido. CBU si transf. bancaria, CVU si virtual | Detalle de transferencias | Dev | Granularidad: agrupar por CBU/CVU contraparte
06 - Detalle transferencias | 2 | Monto en pesos | Numérico | 12 | 25 | 36 | No | Sin decimales. Solo si supera 5% del umbral art. 3° RG 4614 | Cálculo + ledger | Dev / Negocio | Definir umbral aplicable y dejar parámetro configurable

## 3. Tareas + RACI
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Responsable (R) | Accountable (A) | Consultados (C) | Informados (I) | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo | Estado
T01 | F0 - Alcance | Mapear PSAVs cliente | Listar todos los PSAV con los que el PSP opera, con denominación legal, CUIT y producto contratado. | Negocio | PO (Chiari) | Compliance, Mari | Dev | — | 3 | Sem 1 | Pendiente
T02 | F0 - Alcance | Validar interpretación normativa | Lectura conjunta del manual V300 + RG 4614 con foco en obligaciones del PSP por cuenta y orden de PSAV. Documento de criterios. | Compliance | PO | Negocio, Tax | Dev, Mari | T01 | 4 | Sem 1-2 | Pendiente
T03 | F0 - Alcance | Definir umbral aplicable | Determinar el umbral del 2° párrafo art. 3° RG 4614 vigente y el 5% para detalle de transferencias (Reg. 06). Dejar parámetros configurables. | Compliance | Negocio | Tax | Dev, PO | T02 | 2 | Sem 2 | Pendiente
T04 | F0 - Alcance | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Definir contractualmente quién informa qué (PSP vs. PSAV) para evitar duplicación o lagunas. Adenda contractual si aplica. | Negocio | Compliance | Mari, PSAVs | PO, Dev | T01, T02 | 10 | Sem 2-4 | Pendiente
T05 | F0 - Alcance | Definir CUIT y razón social informante | Confirmar CUIT productivo, denominación exacta y datos de cabecera (formulario 8126, versión 00300). | Negocio | PO | Compliance | Dev | T02 | 1 | Sem 1 | Pendiente
T06 | F1 - Datos | Inventario de fuentes internas | Catálogo de sistemas que tienen los datos: KYC, motor de cuentas, ledger, motor de pagos, tabla de cotizaciones. | PO | Tech lead | Dev, Operaciones, KYC | Negocio | — | 3 | Sem 2 | Pendiente
T07 | F1 - Datos | Mapping campo a campo | Para cada campo de los 6 registros, asignar fuente concreta (tabla.columna) y transformación. Salida: hoja 2 completada al 100%. | Tech lead | PO | Dev, KYC, Operaciones | Compliance | T06 | 8 | Sem 2-3 | Pendiente
T08 | F1 - Datos | Identificación de gaps de datos | Listar campos sin fuente clara. Plan de captura (cambios en KYC, en alta de cuenta, etc.). | PO | Tech lead | KYC, Producto | Negocio | T07 | 3 | Sem 3 | Pendiente
T09 | F1 - Datos | Reglas de cotización a pesos | Definir tabla de cotizaciones a usar para M.E. y cripto (BCRA cierre, propia, otra). Documentar regla. | Tax / Negocio | PO | Dev, Compliance | Operaciones | T07 | 2 | Sem 3 | Pendiente
T10 | F1 - Datos | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Tabla de equivalencias entre los tipos de transacción del ledger y el catálogo del Reg. 05 campo 2. | Negocio | Tech lead | Compliance, Operaciones | Dev | T07 | 4 | Sem 3 | Pendiente
T11 | F1 - Datos | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Mantenimiento del catálogo de PSAVs con denominación oficial; vincular a cada cuenta emitida. | Negocio | PO | Compliance, Mari | Dev | T01 | 2 | Sem 3 | Pendiente
T12 | F2 - Cliente | Comunicación a PSAVs cliente | Plan de comunicación a cada PSAV: alcance del régimen, cronograma, entregables solicitados, SPOC. | Mari | Negocio | Compliance, PO | Dev | T04 | 3 | Sem 3-4 | Pendiente
T13 | F2 - Cliente | Plan de actualización KYC | Identificar usuarios con KYC incompleto y plan de remediación (pedido de DNI/CUIT/Pasaporte/NIF, etc.). | Mari | Compliance | KYC, Operaciones | PO, Dev | T07, T08 | 8 | Sem 3-6 | Pendiente
T14 | F2 - Cliente | FAQ y mesa de ayuda interna | Preparar respuestas tipo + capacitación a soporte para consultas de usuarios sobre el régimen. | Mari | PO | Compliance, Operaciones | Dev | T02 | 3 | Sem 4 | Pendiente
T15 | F2 - Cliente | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | Definir si y cómo se comunica a usuarios finales que su info se reporta (alineado con T&Cs y privacidad). | Mari | Compliance | Negocio, Legal | PO | T02 | 2 | Sem 4 | Pendiente
T16 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Generar CSR, solicitar certificado en homologación con Clave Fiscal nivel 3, asociar al servicio Presentación de DDJJ. | Dev | Tech lead | Compliance, Negocio | PO | T05 | 3 | Sem 2 | Pendiente
T17 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Lo mismo en ambiente productivo. Definir custodia segura de la clave privada (HSM/KMS). | Dev | Tech lead | Compliance, Seguridad | PO | T16 | 3 | Sem 6 | Pendiente
T18 | F3 - Dev | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Implementar flujo: armar TRA, firmar CMS, llamar WSAA, parsear y cachear TA hasta vencimiento (~12h). | Dev | Tech lead | Seguridad | PO | T16 | 5 | Sem 3-4 | Pendiente
T19 | F3 - Dev | Generador del archivo .txt | Construir los 6 tipos de registros respetando largos (259/201/540/102/34/36), encoding ISO-8859-1, alineación, padding y nombre de archivo. | Dev | Tech lead | Operaciones, PO | Compliance | T07, T10 | 12 | Sem 4-6 | Pendiente
T20 | F3 - Dev | Validador interno pre-envío | Reproducir las validaciones del manual: integridad de nodos, consistencia CUIT/Período en nombre, igualdad de cantidad de registros, validez CBU/CVU, sumatorias, etc. | Dev | PO | Compliance, Operaciones | — | T19 | 6 | Sem 5-6 | Pendiente
T21 | F3 - Dev | Cliente WS Presentación de DDJJ | Implementar llamada al webservice con TA, envío de archivo (zip/gz), parseo del response y registro del N° de transacción. | Dev | Tech lead | Compliance, PO | Operaciones | T18, T19 | 6 | Sem 5-6 | Pendiente
T22 | F3 - Dev | Manejo de errores y reintentos | Catálogo de errores ARCA, política de reintento, alertas, escalation a Operaciones. | Dev | Tech lead | Operaciones, PO | Compliance | T21 | 3 | Sem 6 | Pendiente
T23 | F3 - Dev | Registro auditable de presentaciones | Tabla con período, secuencia, archivo, hash, N° transacción ARCA, estado, usuario que aprobó. Para auditoría y rectificativas. | Dev | Tech lead | Compliance, Tax | PO | T21 | 3 | Sem 6 | Pendiente
T24 | F3 - Dev | Flujo de rectificativas | Detectar correcciones, generar archivo con secuencia >00 y reenviar. Documentar trigger y aprobación. | Dev | PO | Compliance, Operaciones | Negocio | T21, T23 | 4 | Sem 7 | Pendiente
T25 | F4 - QA / Homologación | Set de casos de prueba | Diseñar casos: presentación sin movimientos, simple (1 cta, 2 integrantes), compleja (1 cta, 3 int, múltiples movs), rectificativa. | PO | Tech lead | Dev, Compliance | Operaciones | T20 | 3 | Sem 6 | Pendiente
T26 | F4 - QA / Homologación | Pruebas en homologación ARCA | Ejecutar envíos en ambiente de homologación con datos sintéticos. Validar acuses y errores. | Dev | PO | Compliance | Negocio, Mari | T18, T19, T21, T25 | 5 | Sem 6-7 | Pendiente
T27 | F4 - QA / Homologación | Validación funcional con datos reales (sandbox) | Generar archivo con un período real (sin presentar) y revisar muestras con Compliance/Tax. | PO | Compliance | Tax, Dev | Negocio, Mari | T26 | 4 | Sem 7 | Pendiente
T28 | F5 - Cutover | Sign-off Compliance/Legal | Aprobación formal de la solución end-to-end (datos, flujo, archivo, integración). | Compliance | PO | Legal, Negocio, Tax | Dev, Mari | T27 | 1 | Sem 8 | Pendiente
T29 | F5 - Cutover | Aprobación primera presentación productiva | Walkthrough con sponsor, revisión de archivo final, presentación. | PO | Negocio (sponsor) | Compliance, Tax, Dev | Mari | T17, T28 | 1 | Sem 8 | Pendiente
T30 | F5 - Cutover | Procedimiento operativo formalizado | Documento de procedimiento mensual: cronograma, responsables, controles, escalation. | PO | Operaciones | Dev, Compliance, Mari | Negocio | T28 | 3 | Sem 8 | Pendiente
T31 | F6 - Operación recurrente | Calendario mensual de cierre y envío | Definir y publicar fechas mensuales de corte de datos, generación, validación, aprobación y envío. | PO | Operaciones | Dev, Compliance | Mari, Negocio | T30 | 1 | Sem 8 | Pendiente
T32 | F6 - Operación recurrente | Monitoreo y alertas | Dashboard con estado de la última presentación, vencimientos, errores, rectificativas pendientes. | Dev | PO | Operaciones | Negocio, Compliance | T23 | 3 | Sem 9 | Pendiente
T33 | F6 - Operación recurrente | Reporting interno post-presentación | Resumen mensual al management: cantidad de usuarios, montos, observaciones, riesgos. | PO | Negocio | Compliance, Tax | Mari, Dev | T31 | 1 | Mensual | Pendiente
T34 | F6 - Operación recurrente | Plan de actualizaciones normativas | Proceso para detectar nuevas versiones del manual o modificaciones a la RG 4614 y propagarlas. | Compliance | PO | Tax, Dev | Negocio | T28 | 1 | Continuo | Pendiente

## 3b. Tareas por equipo
Tareas por equipo — vista para que cada equipo lea su backlog
PO (Chiari) (8 tareas)
Operaciones internas — coordinación y seguimiento del proyecto
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T06 | F1 - Datos | Inventario de fuentes internas | Catálogo de sistemas que tienen los datos: KYC, motor de cuentas, ledger, motor de pagos, tabla de cotizaciones. | A: Tech lead, C: Dev, Operaciones, KYC | — | 3 | Sem 2
T08 | F1 - Datos | Identificación de gaps de datos | Listar campos sin fuente clara. Plan de captura (cambios en KYC, en alta de cuenta, etc.). | A: Tech lead, C: KYC, Producto | T07 | 3 | Sem 3
T25 | F4 - QA / Homologación | Set de casos de prueba | Diseñar casos: presentación sin movimientos, simple (1 cta, 2 integrantes), compleja (1 cta, 3 int, múltiples movs), rectificativa. | A: Tech lead, C: Dev, Compliance | T20 | 3 | Sem 6
T27 | F4 - QA / Homologación | Validación funcional con datos reales (sandbox) | Generar archivo con un período real (sin presentar) y revisar muestras con Compliance/Tax. | A: Compliance, C: Tax, Dev | T26 | 4 | Sem 7
T29 | F5 - Cutover | Aprobación primera presentación productiva | Walkthrough con sponsor, revisión de archivo final, presentación. | A: Negocio (sponsor), C: Compliance, Tax, Dev | T17, T28 | 1 | Sem 8
T30 | F5 - Cutover | Procedimiento operativo formalizado | Documento de procedimiento mensual: cronograma, responsables, controles, escalation. | A: Operaciones, C: Dev, Compliance, Mari | T28 | 3 | Sem 8
T31 | F6 - Operación recurrente | Calendario mensual de cierre y envío | Definir y publicar fechas mensuales de corte de datos, generación, validación, aprobación y envío. | A: Operaciones, C: Dev, Compliance | T30 | 1 | Sem 8
T33 | F6 - Operación recurrente | Reporting interno post-presentación | Resumen mensual al management: cantidad de usuarios, montos, observaciones, riesgos. | A: Negocio, C: Compliance, Tax | T31 | 1 | Mensual
Cliente (Mari) (4 tareas)
Cara al cliente — comunicación con PSAVs y usuarios finales
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T12 | F2 - Cliente | Comunicación a PSAVs cliente | Plan de comunicación a cada PSAV: alcance del régimen, cronograma, entregables solicitados, SPOC. | A: Negocio, C: Compliance, PO | T04 | 3 | Sem 3-4
T13 | F2 - Cliente | Plan de actualización KYC | Identificar usuarios con KYC incompleto y plan de remediación (pedido de DNI/CUIT/Pasaporte/NIF, etc.). | A: Compliance, C: KYC, Operaciones | T07, T08 | 8 | Sem 3-6
T14 | F2 - Cliente | FAQ y mesa de ayuda interna | Preparar respuestas tipo + capacitación a soporte para consultas de usuarios sobre el régimen. | A: PO, C: Compliance, Operaciones | T02 | 3 | Sem 4
T15 | F2 - Cliente | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | Definir si y cómo se comunica a usuarios finales que su info se reporta (alineado con T&Cs y privacidad). | A: Compliance, C: Negocio, Legal | T02 | 2 | Sem 4
Negocio (5 tareas)
Definiciones de alcance, sponsor del proyecto, decisiones comerciales
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T01 | F0 - Alcance | Mapear PSAVs cliente | Listar todos los PSAV con los que el PSP opera, con denominación legal, CUIT y producto contratado. | A: PO (Chiari), C: Compliance, Mari | — | 3 | Sem 1
T04 | F0 - Alcance | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Definir contractualmente quién informa qué (PSP vs. PSAV) para evitar duplicación o lagunas. Adenda contractual si aplica. | A: Compliance, C: Mari, PSAVs | T01, T02 | 10 | Sem 2-4
T05 | F0 - Alcance | Definir CUIT y razón social informante | Confirmar CUIT productivo, denominación exacta y datos de cabecera (formulario 8126, versión 00300). | A: PO, C: Compliance | T02 | 1 | Sem 1
T10 | F1 - Datos | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Tabla de equivalencias entre los tipos de transacción del ledger y el catálogo del Reg. 05 campo 2. | A: Tech lead, C: Compliance, Operaciones | T07 | 4 | Sem 3
T11 | F1 - Datos | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Mantenimiento del catálogo de PSAVs con denominación oficial; vincular a cada cuenta emitida. | A: PO, C: Compliance, Mari | T01 | 2 | Sem 3
Compliance / Legal (4 tareas)
Interpretación normativa y aprobación legal
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T02 | F0 - Alcance | Validar interpretación normativa | Lectura conjunta del manual V300 + RG 4614 con foco en obligaciones del PSP por cuenta y orden de PSAV. Documento de criterios. | A: PO, C: Negocio, Tax | T01 | 4 | Sem 1-2
T03 | F0 - Alcance | Definir umbral aplicable | Determinar el umbral del 2° párrafo art. 3° RG 4614 vigente y el 5% para detalle de transferencias (Reg. 06). Dejar parámetros configurables. | A: Negocio, C: Tax | T02 | 2 | Sem 2
T28 | F5 - Cutover | Sign-off Compliance/Legal | Aprobación formal de la solución end-to-end (datos, flujo, archivo, integración). | A: PO, C: Legal, Negocio, Tax | T27 | 1 | Sem 8
T34 | F6 - Operación recurrente | Plan de actualizaciones normativas | Proceso para detectar nuevas versiones del manual o modificaciones a la RG 4614 y propagarlas. | A: PO, C: Tax, Dev | T28 | 1 | Continuo
Tax / Compliance (1 tareas)
Aspectos fiscales y validación de datos
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T09 | F1 - Datos | Reglas de cotización a pesos | Definir tabla de cotizaciones a usar para M.E. y cripto (BCRA cierre, propia, otra). Documentar regla. | A: PO, C: Dev, Compliance | T07 | 2 | Sem 3
Dev (12 tareas)
Implementación técnica end-to-end
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T07 | F1 - Datos | Mapping campo a campo | Para cada campo de los 6 registros, asignar fuente concreta (tabla.columna) y transformación. Salida: hoja 2 completada al 100%. | A: PO, C: Dev, KYC, Operaciones | T06 | 8 | Sem 2-3
T16 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Generar CSR, solicitar certificado en homologación con Clave Fiscal nivel 3, asociar al servicio Presentación de DDJJ. | A: Tech lead, C: Compliance, Negocio | T05 | 3 | Sem 2
T17 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Lo mismo en ambiente productivo. Definir custodia segura de la clave privada (HSM/KMS). | A: Tech lead, C: Compliance, Seguridad | T16 | 3 | Sem 6
T18 | F3 - Dev | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Implementar flujo: armar TRA, firmar CMS, llamar WSAA, parsear y cachear TA hasta vencimiento (~12h). | A: Tech lead, C: Seguridad | T16 | 5 | Sem 3-4
T19 | F3 - Dev | Generador del archivo .txt | Construir los 6 tipos de registros respetando largos (259/201/540/102/34/36), encoding ISO-8859-1, alineación, padding y nombre de archivo. | A: Tech lead, C: Operaciones, PO | T07, T10 | 12 | Sem 4-6
T20 | F3 - Dev | Validador interno pre-envío | Reproducir las validaciones del manual: integridad de nodos, consistencia CUIT/Período en nombre, igualdad de cantidad de registros, validez CBU/CVU, sumatorias, etc. | A: PO, C: Compliance, Operaciones | T19 | 6 | Sem 5-6
T21 | F3 - Dev | Cliente WS Presentación de DDJJ | Implementar llamada al webservice con TA, envío de archivo (zip/gz), parseo del response y registro del N° de transacción. | A: Tech lead, C: Compliance, PO | T18, T19 | 6 | Sem 5-6
T22 | F3 - Dev | Manejo de errores y reintentos | Catálogo de errores ARCA, política de reintento, alertas, escalation a Operaciones. | A: Tech lead, C: Operaciones, PO | T21 | 3 | Sem 6
T23 | F3 - Dev | Registro auditable de presentaciones | Tabla con período, secuencia, archivo, hash, N° transacción ARCA, estado, usuario que aprobó. Para auditoría y rectificativas. | A: Tech lead, C: Compliance, Tax | T21 | 3 | Sem 6
T24 | F3 - Dev | Flujo de rectificativas | Detectar correcciones, generar archivo con secuencia >00 y reenviar. Documentar trigger y aprobación. | A: PO, C: Compliance, Operaciones | T21, T23 | 4 | Sem 7
T26 | F4 - QA / Homologación | Pruebas en homologación ARCA | Ejecutar envíos en ambiente de homologación con datos sintéticos. Validar acuses y errores. | A: PO, C: Compliance | T18, T19, T21, T25 | 5 | Sem 6-7
T32 | F6 - Operación recurrente | Monitoreo y alertas | Dashboard con estado de la última presentación, vencimientos, errores, rectificativas pendientes. | A: PO, C: Operaciones | T23 | 3 | Sem 9

## 4. Hitos
# | Hito | Descripción | Owner | Fecha objetivo | Criterio de salida
1 | M1 — Alcance cerrado | Acuerdo escrito sobre rol del PSP, PSAVs cubiertos, umbrales y criterios normativos. | Compliance / Negocio | Sem 2 | Documento de criterios + lista de PSAVs firmada por Negocio y Compliance.
2 | M2 — Mapeo de datos cerrado | Hoja 2 al 100% con fuente y owner por cada campo y plan de gaps. | PO / Tech lead | Sem 3 | Hoja 2 sin celdas en blanco. Lista de gaps con dueño y fecha.
3 | M3 — Certificados de homologación operativos | Certificado ARCA homologación instalado y conectividad WSAA validada (handshake exitoso). | Dev | Sem 3 | Token+Sign obtenido en homologación con script de prueba.
4 | M4 — Generador de archivo + validador funcionando | Capaz de armar un archivo .txt completo y pasarlo por todas las validaciones internas. | Dev / PO | Sem 6 | Archivo de prueba generado con casos del punto 5 del manual y pasa validador interno.
5 | M5 — Envío exitoso en homologación | Presentación en ambiente de homologación con N° de transacción. | Dev / PO | Sem 7 | Response de ARCA OK + N° transacción registrado.
6 | M6 — Sign-off legal/compliance | Aprobación formal de Compliance y Tax. | Compliance / Tax | Sem 8 | Acta de sign-off firmada.
7 | M7 — Primera presentación productiva | Envío real de un período mensual. | PO / Negocio | Sem 8 | Acuse OK de ARCA + registro en sistema interno.
8 | M8 — Operación recurrente estabilizada | Tres meses consecutivos sin incidentes ni rectificativas críticas. | PO / Operaciones | Sem 20 | Tres presentaciones mensuales OK + dashboard verde.

## 5. Riesgos
# | Categoría | Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Severidad | Plan de mitigación | Owner
1 | Datos / KYC | KYC incompleto en universo de usuarios alcanzados | Onboarding antiguo sin captura de tipo/numero documento o nacionalidad | Rechazo de registros tipo 02/04 por inconsistencia con padrón | Alta | Alto | Auditoría de KYC + plan de remediación + bloqueo de operaciones para casos críticos. | KYC / Mari / Compliance
2 | Normativo | Mala interpretación del rol PSP vs PSAV | Manual nuevo (V300) con cambios respecto a V200, dudas sobre quién informa qué | Doble reporte o falta de reporte; sanciones | Media | Alto | Documento de criterios firmado por Compliance + consulta formal a ARCA si hay dudas. | Compliance
3 | Técnico | Vencimiento o pérdida del certificado digital | Mala custodia o falta de proceso de renovación | Imposibilidad de presentar; multas por presentación fuera de término | Media | Alto | HSM/KMS + alertas de vencimiento + procedimiento de renovación + segundo administrador. | Dev / Seguridad
4 | Operativo | Cambio en cotizaciones a pesos altera saldos vs lo reportado | Falta de regla clara de cotización (BCRA cierre vs propia) | Inconsistencia con auditorías y otros regímenes | Media | Medio | Definir tabla única de cotización (T09) y persistir snapshot mensual. | Tax / Dev
5 | Datos | Mapeo de tipo_tx → detalle operación 01..09 incorrecto | Catálogo interno no alineado con el catálogo ARCA | Errores de clasificación (ej. transferencias propias confundidas con terceros) | Alta | Medio | Workshop conjunto Negocio+Compliance+Dev y validación con muestras (T10 + T27). | Negocio
6 | Operativo | Volumen > 1.000.000 registros cuando solo hay vía web | Fallo del WS de presentación en plena ventana de cumplimiento | Imposibilidad de presentar archivos grandes | Baja | Alto | Webservice como camino primario; web solo como fallback para archivos chicos. Pruebas de carga. | Dev
7 | Cliente | PSAV cliente no provee data identificatoria a tiempo | Acuerdo data-sharing inexistente o débil | Reg. 03 incompleto; rechazo del archivo | Media | Alto | Adendas contractuales (T04) + SLA de provisión + escalation comercial. | Negocio / Mari
8 | Normativo | Cambio de versión del manual durante la implementación | Régimen joven, ARCA itera con frecuencia | Re-trabajo en generador y mapeos | Media | Medio | Diseño parametrizable + watcher de novedades en ARCA (T34). | Compliance / Dev
9 | Auditoría | Imposibilidad de reproducir un envío histórico | Falta de archivo persistido, hash o trazabilidad | Problemas en auditorías o rectificativas | Baja | Alto | Persistir archivo, hash y N° de transacción (T23) por X años (definir retención). | Dev / Compliance
10 | Operativo | Ausencia/baja del único SPOC operativo | Bus factor 1 en operación mensual | Demoras en presentaciones | Media | Medio | Procedimiento documentado (T30) + backup operativo entrenado. | PO / Operaciones

## 6. Decisiones pendientes
# | Pregunta / Decisión | Contexto | Opciones | Owner | Fecha límite | Estado
1 | ¿Qué CUIT informa: el PSP o cada PSAV cliente? | Régimen permite que el PSP informe por cuenta y orden cuando opera con un PSAV. Hay que decidir si se centraliza en el PSP para todos los PSAVs o se descentraliza. | A) PSP informa todo; B) Cada PSAV informa lo suyo; C) Mixto según contrato. | Compliance + Negocio | Sem 2 | Abierto
2 | Catálogo de PSAVs cubiertos en V1 | Definir si V1 cubre todos los PSAVs cliente o solo los más grandes. | A) Todos; B) Top N por volumen primero, resto después. | Negocio | Sem 2 | Abierto
3 | Regla de cotización a pesos para M.E. y cripto | Necesario para llenar saldos (Reg. 02 campos 14/16 y Reg. 03 campos 13/15) y montos (Reg. 05). | A) BCRA cierre del último día hábil del período; B) Tipo de cambio interno; C) Otra fuente. | Tax / Negocio | Sem 3 | Abierto
4 | Cotización por movimiento o por cierre | Para Reg. 05 monto en pesos, ¿se valoriza al tipo de cambio del día del movimiento o al de cierre? | A) Día del movimiento; B) Cierre del período. | Tax / Compliance | Sem 3 | Abierto
5 | Política de captura de KYC faltante | Hay usuarios sin KYC completo. ¿Se bloquean operaciones, se piden datos en vivo, se reportan con datos parciales? | A) Bloqueo de operaciones; B) Pedido por mail/notificación; C) Reportar con lo que hay y remediar. | Compliance / Mari | Sem 4 | Abierto
6 | Política de retención y custodia del certificado | Definir dónde vive la clave privada y quién tiene acceso. | A) HSM gestionado; B) KMS de cloud; C) Servidor on-prem con permisos restringidos. | Seguridad / Dev | Sem 4 | Abierto
7 | Período de retención de archivos presentados | Por auditoría/rectificativas hay que retener archivos y acuses. | A) 5 años; B) 10 años; C) Indefinido. | Compliance / Tax | Sem 5 | Abierto
8 | ¿Se notifica al usuario final del reporte? | Definir si se comunica al usuario que se está informando su data al fisco. | A) Sí, vía T&Cs y comunicación específica; B) Solo T&Cs; C) No. | Compliance / Legal / Mari | Sem 4 | Abierto
9 | Manejo de cuentas multi-titular | Cómo modelar internamente cuentas con cotitulares para emitir Reg. 04 correctamente. | A) Modelo extendido en sistema de cuentas; B) Tabla auxiliar; C) Captura manual por compliance. | Tech lead / KYC | Sem 3 | Abierto
10 | Granularidad del Reg. 06 (por CBU/CVU) | Definir si se agrupan transferencias por contraparte y si se aplica el 5% por contraparte o por movimiento. | A) Por CBU/CVU contraparte sumando el período; B) Por movimiento individual. | Compliance + Dev | Sem 4 | Abierto

## 7. Glosario
Término | Definición
ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex-AFIP).
F.8126 | Formulario del régimen informativo de cuentas y billeteras virtuales (Título II, RG 4614).
V300 | Versión 300 del manual del F.8126, vigente a partir del período 202604.
RG 4614 | Resolución General AFIP 4614/2019 que crea el régimen informativo.
PSP | Proveedor de Servicios de Pago. Provee la cuenta de pago / CVU subyacente.
PSAV | Proveedor de Servicios de Activos Virtuales / billetera virtual que opera la plataforma frente al usuario final.
CVU | Clave Virtual Uniforme. Identificador de cuenta de pago no bancaria.
CBU | Clave Bancaria Uniforme. Identificador de cuenta bancaria.
Cuenta de pago | Cuenta operada por un PSP, identificada por CVU, en la que se procesan ingresos/egresos del usuario.
Por cuenta y orden | Modalidad en la cual el PSP provee la cuenta para que un PSAV opere con sus usuarios.
WSAA | Web Service de Autenticación y Autorización de ARCA. Devuelve un Token+Sign para llamar al resto de los WS.
TRA | Ticket de Requerimiento de Acceso. XML firmado con la clave privada del certificado, enviado al WSAA.
TA | Ticket de Acceso. Token+Sign devuelto por el WSAA, válido típicamente 12 horas.
WS Presentación de DDJJ | Webservice de ARCA que recibe el archivo de la declaración jurada y devuelve número de transacción.
Acuse de recibo | Constancia de presentación. En web es un PDF/HTML; en webservice es el response con número de transacción.
Rectificativa | Presentación posterior a la original que corrige datos. Secuencia >00.
Sin movimientos | Presentación con 1 solo registro de cabecera cuando no hay nada que reportar en el período.
Nodo | Estructura jerárquica de registros para un titular: 01 → 02 → (03 + 04 + 05 + 06).
RACI | Responsable / Accountable / Consulted / Informed. Modelo de asignación de responsabilidades.
Umbral del art. 3° | Monto a partir del cual un usuario debe ser informado. Ver párrafo 2 del art. 3 RG 4614 (a confirmar valor vigente).