## 1. Portada
PMO – Implementación Régimen F.8126 V300 (ARCA)
Régimen informativo Título II – RG 4614/2019 ¦ Sujeto informante: PSP
Owner del proyecto (PO) | Producto Liquidaciones y Contabilidad
Sponsor de Negocio | A definir
Área deCampoPagos Client Facing | deCampoPagos Client Facing
Área que centraliza | Área que coordina y valida la entrega del módulo (no ejecuta desarrollo)
Desarrollo (ejecuta) | A definir — Activación y UX articula con Desarrollo
Área Compliance / Legal | A definir
Rol de la empresa | PSP – actúa por cuenta y orden de PSAV
Banco sponsor del PSP | Banco Industrial (BIND) — entidad financiera donde se custodian los pesos de los usuarios en cuenta a la vista (Com. BCRA A 7825).
Estado de partida | Arrancamos de cero
Versión del manual | F.8126 V300 (publicada feb-2026)
Período mínimo del régimen | 202604 (abril 2026)
Frecuencia de presentación | Mensual
Métodos de presentación | Web (Clave Fiscal) / Webservice (recomendado para PSP)
Fecha del documento
Contexto del módulo
Resumen ejecutivo
• El régimen F.8126 obliga al PSP a remitir mensualmente a ARCA información de los usuarios cuyas cuentas administre o intermedie, incluyendo titulares, saldos y movimientos.
• Como PSP que opera por cuenta y orden de un PSAV, en el Registro 03 se completan los datos identificatorios de la cuenta de pago (CVU) y se confirma la prestación a favor del PSAV (campo 8 = 1) identificándolo en el campo 9. Los campos 5, 6 y 7 NO se completan.
• El archivo a remitir es .txt con encoding ISO-8859-1, hasta 1.000.000 de registros vía web o webservice, y obligatoriamente vía webservice para volúmenes mayores. Se recomienda implementar webservice de inicio para automatizar el envío recurrente.
• Estructura del archivo en ‘nodos’ jerárquicos: 01 (Cabecera) → 02 (Titular) → para cada cuenta: 03 (Cuenta asociada) + 04 (Otros integrantes) + 05 (Movimientos) + 06 (Detalle transferencias).
• Implementación end-to-end implica: tramitar certificado digital con ARCA, integrar WSAA + WS Presentación DDJJ, mapear datos internos a los 6 tipos de registro, definir alcance legal con cada PSAV cliente y armar proceso operativo mensual.
Equipo y áreas
Producto Liquidaciones y Contabilidad | Chiara — área interna que centraliza el proyecto y opera el cierre mensual.
deCampoPagos Client Facing | Mari — comunicación con PSAVs cliente y con usuarios finales (KYC, FAQs).
Activación y UX | Jero Rech — coordinación del módulo, validación de la entrega y experiencia de uso.
Desarrollo | Marcos y Esteban — implementación técnica del módulo (WSAA, generador, validador, envío WS).
Administración | Maxi y Ezequiel — operación administrativa, contabilidad operativa y temas fiscales.
Consultor externo | Adrián — consultor contratado para consultas puntuales (apoyo a Compliance/Legal/Tax cuando se requiere).
Compliance / Legal / Tax / Negocio | A definir internamente o apoyarse en Adrián según la consulta.
Estructura del PMO (índice)
1. Portada | Contexto, equipo y resumen ejecutivo.
2. Mapeo de datos | Cada campo del F.8126 con tipo, longitud, validación y posible fuente interna.
3. Tareas + RACI | Plan de tareas por fase con responsable, accountable, consulted, informed, dependencias y estimación.
3b. Tareas por capa | Tareas reclasificadas por capa: Infraestructura/BD, Desarrollo, Administración internas, Producto Liquidaciones y Contabilidad/Client-facing.
3c. Tareas por equipo | Las mismas tareas agrupadas por equipo (Producto Liquidaciones y Contabilidad, deCampoPagos Client Facing, Negocio, Compliance, Dev, Ops, KYC).
4. Hitos | Hitos clave del proyecto y criterios de salida.
5. Riesgos | Mapa de riesgos con probabilidad, impacto y plan de mitigación.
6. Decisiones pendientes | Preguntas abiertas que requieren definición de Negocio / Compliance.
7. Glosario | Definiciones clave del régimen y siglas.

## 2. Mapeo de datos
Reg. | N° Campo | Nombre del campo | Tipo | Largo | Desde | Hasta | Obligatorio | Validación / Valores | Fuente interna sugerida | Owner del dato | Gap / Observación PSP
01 - Cabecera | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 01 | Generador del archivo | Dev | —
01 - Cabecera | 1 | CUIT informante | CUIT | 11 | 3 | 13 | No | Sin guiones. CUIT del PSP | Constante de configuración | Negocio / Compliance | Definir CUIT productivo
01 - Cabecera | 2 | Período informado | Fecha | 6 | 14 | 19 | No | AAAAMM, mín 202604 | Calendario de cierre mensual | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Administración | Definir día del mes de corte interno
01 - Cabecera | 3 | Secuencia | Numérico | 2 | 20 | 21 | No | 00=Original, >00=Rectificativa | Sistema (estado de envíos) | Dev | Necesita registro de secuencia por período
01 - Cabecera | 4 | Denominación informante | Texto | 200 | 22 | 221 | No | Razón social PSP | Constante de configuración | Negocio | —
01 - Cabecera | 5 | Hora | Hora | 6 | 222 | 227 | No | HHMMSS | Sistema (now()) | Dev | —
01 - Cabecera | 6 | Cód. de impuesto | Valores fijos | 4 | 228 | 231 | No | Valor fijo: 0103 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 7 | Cód. de concepto | Valores fijos | 3 | 232 | 234 | No | Valor fijo: 812 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 8 | Número verificador | Numérico | 6 | 235 | 240 | No | 000000–999999 | Configuración / generador | Dev | Aclarar regla con ARCA
01 - Cabecera | 9 | Número de formulario | Valores fijos | 4 | 241 | 244 | No | Valor fijo: 8126 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 10 | Versión | Valores fijos | 5 | 245 | 249 | No | Valor fijo: 00300 | Generador | Dev | —
01 - Cabecera | 11 | Cantidad de registros de detalle | Numérico | 10 | 250 | 259 | No | Sumatoria total de registros 01–06 | Generador (post-armado) | Dev | Validar igualdad estricta antes del envío
02 - Titular de cuenta | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 02 | Generador | Dev | —
02 - Titular de cuenta | 1 | Tipo de persona | Numérico | 1 | 3 | 3 | No | 1=Humana, 2=Jurídica | KYC / Onboarding | Compliance / KYC | Asegurar dato disponible
02 - Titular de cuenta | 2 | Nacionalidad | Texto | 1 | 4 | 4 | No | N=Argentina, E=Extranjera | KYC / Onboarding | KYC | Mapear países a N/E
02 - Titular de cuenta | 3 | País de nacionalidad | Tabla países | 3 | 5 | 7 | No | Tabla países (ver hoja 7) | KYC / Onboarding | KYC | Mapear ISO o tabla interna a códigos ARCA
02 - Titular de cuenta | 4 | Tipo de documento | Tabla docs | 2 | 8 | 9 | No | 80=CUIT, 86=CUIL, 87=CDI, 88=CIE, 94=Pasaporte, 99=NIF | KYC / Onboarding | KYC | Confirmar que se capturan todos los tipos
02 - Titular de cuenta | 5 | CUIT/CUIL/CDI | Numérico | 11 | 10 | 20 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 4 = 80/86/87 | KYC / Padrón AFIP/RUT | KYC | Validar contra Registro Único Tributario
02 - Titular de cuenta | 6 | Número otro documento | Alfanumérico | 20 | 21 | 40 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 4 = 88/94/99 | KYC | KYC | Capturar y normalizar
02 - Titular de cuenta | 7 | Apellido y nombre / Denominación | Alfanumérico | 60 | 41 | 100 | No | — | KYC / Cuentas | KYC | —
02 - Titular de cuenta | 8 | ID de cuenta / Cliente interno | Alfanumérico | 50 | 101 | 150 | No | Si no hay ID, usar CUIT/CUIL/CDI o ID fiscal extranjero | Sistema de cuentas | Dev / Administración | Definir clave única estable por usuario
02 - Titular de cuenta | 9 | Fecha de alta cuenta usuario | Fecha | 8 | 151 | 158 | No | AAAAMMDD | Sistema de cuentas | Dev | Confirmar campo de fecha de alta canónica
02 - Titular de cuenta | 10 | Tipo de operación | Numérico | 2 | 159 | 160 | No | 01=Cierre, 02=Con movimientos, 03=Sin movimientos | Lógica del informe | Dev / Administración | Regla: cierre cuando se cancela en el período
02 - Titular de cuenta | 11 | Signo del saldo en pesos | Numérico | 1 | 161 | 161 | No | 0=+, 1=- | Ledger / saldos | Dev / Administración | —
02 - Titular de cuenta | 12 | Saldo en pesos | Numérico | 12 | 162 | 173 | No | Sin decimales. Sumatoria si hay >1 cuenta del mismo titular | Ledger / saldos | Dev / Administración | Reglas de redondeo a definir
02 - Titular de cuenta | 13 | Signo saldo M.E. | Numérico | 1 | 174 | 174 | No | 0=+, 1=- | Ledger M.E. | Dev | —
02 - Titular de cuenta | 14 | Saldo M.E. en pesos | Numérico | 12 | 175 | 186 | No | Sin decimales. Sumatoria por moneda | Ledger + cotización a pesos | Dev / Negocio | Definir tabla de cotizaciones (BCRA cierre)
02 - Titular de cuenta | 15 | Signo saldo cripto | Numérico | 1 | 187 | 187 | No | 0=+, 1=- | Ledger cripto | Dev | Verificar si aplica para PSP
02 - Titular de cuenta | 16 | Saldo cripto en pesos | Numérico | 12 | 188 | 199 | No | Sin decimales. Sumatoria | Ledger cripto + cotización | Dev / Negocio | Tabla cotización cripto a pesos
02 - Titular de cuenta | 17 | Cant. cuentas asociadas | Numérico | 2 | 200 | 201 | No | Mín 1, Máx 99 | Generador (cuenta los reg. 03) | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 03 | Generador | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 1 | Tipo de cuenta | Numérico | 2 | 3 | 4 | No | 01=Cuenta de pago, 02=Otra | Catálogo de productos | Negocio / Administración | PSP típico → 01
03 - Cuentas asociadas | 2 | CVU/CBU | Texto | 22 | 5 | 26 | Sí (cond.) | Obligatorio si tipo cuenta = 01 | Sistema de cuentas | Dev | PSP: emite CVU; validar largo y dígito verificador
03 - Cuentas asociadas | 3 | Identificador otro tipo cuenta | Texto | 50 | 27 | 76 | Sí (cond.) | Obligatorio si tipo cuenta = 02 | Sistema de cuentas | Dev | No aplica si solo se reportan CVU
03 - Cuentas asociadas | 4 | Cantidad de integrantes | Numérico | 2 | 77 | 78 | No | Mín 1, Máx 99 | Sistema de cuentas (titulares + cotitulares) | Dev | Definir cómo se modela cuenta multi-titular
03 - Cuentas asociadas | 5 | Denominación entidad emisora | Alfanumérico | 200 | 79 | 278 | Sí (cond.) | PSP que emite la cuenta NO completa este campo | — | Compliance | PSP por cuenta y orden de PSAV → DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 6 | Tipo doc. entidad emisora | Tabla docs | 2 | 279 | 280 | Sí (cond.) | PSP emisor NO completa | — | Compliance | DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 7 | Núm. doc. entidad emisora | Alfanumérico | 20 | 281 | 300 | Sí (cond.) | PSP emisor NO completa | — | Compliance | DEJAR EN BLANCO
03 - Cuentas asociadas | 8 | Cuenta vinculada por cuenta y orden de terceros | Numérico | 1 | 301 | 301 | No | 0=No, 1=Sí | Configuración por relación PSP–PSAV | Compliance / Negocio | PSP por cuenta y orden → 1
03 - Cuentas asociadas | 9 | Denominación comercial del tercero | Texto | 200 | 302 | 501 | Sí (cond.) | Obligatorio si campo 8 = 1 | Catálogo de PSAVs cliente | Negocio | Maestro de PSAVs con denominación legal
03 - Cuentas asociadas | 10 | Signo saldo en pesos (cuenta) | Numérico | 1 | 502 | 502 | No | 0=+, 1=- | Ledger | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 11 | Saldo en pesos (cuenta) | Numérico | 12 | 503 | 514 | No | Sin decimales | Ledger | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 12 | Signo saldo M.E. | Numérico | 1 | 515 | 515 | No | 0=+, 1=- | Ledger M.E. | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 13 | Saldo M.E. en pesos | Numérico | 12 | 516 | 527 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 14 | Signo saldo cripto | Numérico | 1 | 528 | 528 | No | 0=+, 1=- | Ledger cripto | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | 15 | Saldo cripto en pesos | Numérico | 12 | 529 | 540 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | —
03 - Cuentas asociadas | NOTA | ⚠ Cuenta operativa del PSP en BIND | — | — | — | — | — | El CBU del PSP en Banco Industrial (BIND, banco sponsor) NO se reporta. Es cuenta operativa del PSP donde se custodian los pesos de los usuarios. Lo que se reporta son los CVU emitidos por el PSP a cada usuario (campo 2 del Reg. 03). | Tabla CuentaOperativaPSP (config) | Dev / Compliance | Implementar flag is_reportable=false (T43) y validar en generador (T19/T20).
04 - Otros integrantes | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 04 | Generador | Dev | —
04 - Otros integrantes | 1 | Tipo de persona | Numérico | 1 | 3 | 3 | No | 1=Humana, 2=Jurídica | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 2 | Carácter | Numérico | 2 | 4 | 5 | No | 01=Titular, 02=Cotitular, 03=Apoderado, 04=Rep. Legal, 05=Firmante, 06=Otros | Sistema de cuentas / Poderes | Compliance / KYC | Confirmar que se captura el carácter
04 - Otros integrantes | 3 | Nacionalidad | Texto | 1 | 6 | 6 | No | N/E | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 4 | País nacionalidad | Tabla países | 3 | 7 | 9 | No | Tabla | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 5 | Tipo documento | Tabla docs | 2 | 10 | 11 | No | Tabla | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 6 | CUIT/CUIL/CDI | Numérico | 11 | 12 | 22 | Sí (cond.) | Si campo 5 = 80/86/87 | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 7 | Número otro documento | Alfanumérico | 20 | 23 | 42 | Sí (cond.) | Si campo 5 = 88/94/99 | KYC | KYC | —
04 - Otros integrantes | 8 | Apellido y nombre / Denominación | Alfanumérico | 60 | 43 | 102 | No | — | KYC | KYC | —
05 - Movimientos mensuales | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 05 | Generador | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 1 | Tipo de operación | Tabla | 2 | 3 | 4 | No | 01=Ingreso, 02=Egreso | Ledger | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 2 | Detalle de operación | Numérico | 2 | 5 | 6 | No | 01..09 (Efectivo, Transf. terceros, Transf. propia, Préstamos, Rendimientos, Devoluciones, Compra/venta M.E., Pagos con transf., Otros) | Mapeo desde tipo de transacción interno | Dev / Negocio | Definir mapping tipo_tx interna → 01..09
05 - Movimientos mensuales | 3 | Moneda original | Tabla monedas | 2 | 7 | 9 | No | Tabla monedas | Ledger | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 4 | Monto mensual en moneda original | Numérico | 13 | 9 | 21 | No | Sin decimales. Para PESOS = 0 | Ledger (sumatoria mensual) | Dev | —
05 - Movimientos mensuales | 5 | Monto mensual en pesos | Numérico | 13 | 22 | 34 | No | Sin decimales | Ledger + cotización | Dev | Cotización por movimiento o cierre de mes (definir)
06 - Detalle transferencias | 0 | Tipo de registro | Valores fijos | 2 | 1 | 2 | No | Valor fijo: 06 | Generador | Dev | —
06 - Detalle transferencias | 1 | CBU o CVU | Texto | 22 | 3 | 24 | No | Válido. CBU si transf. bancaria, CVU si virtual | Detalle de transferencias | Dev | Granularidad: agrupar por CBU/CVU contraparte
06 - Detalle transferencias | 2 | Monto en pesos | Numérico | 12 | 25 | 36 | No | Sin decimales. Solo si supera 5% del umbral art. 3° RG 4614 | Cálculo + ledger | Dev / Negocio | Definir umbral aplicable y dejar parámetro configurable

## 3. Tareas + RACI
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Responsable (R) | Accountable (A) | Consultados (C) | Informados (I) | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo | Estado | Sprint sugerido
T01 | F0 - Alcance | Mapear PSAVs cliente | Listar todos los PSAV con los que el PSP opera, con denominación legal, CUIT y producto contratado. | Negocio | Producto Liquidaciones y Contabilidad | Compliance, deCampoPagos Client Facing | Dev | — | 3 | Sem 1 | Pendiente | S1
T02 | F0 - Alcance | Validar interpretación normativa | Lectura conjunta del manual V300 + RG 4614 con foco en obligaciones del PSP por cuenta y orden de PSAV. Documento de criterios. | Compliance | PO | Negocio, Tax | Dev, deCampoPagos Client Facing | T01 | 4 | Sem 1-2 | Pendiente | S1
T03 | F0 - Alcance | Definir umbral aplicable | Determinar el umbral del 2° párrafo art. 3° RG 4614 vigente y el 5% para detalle de transferencias (Reg. 06). Dejar parámetros configurables. | Compliance | Negocio | Tax | Dev, PO | T02 | 2 | Sem 2 | Pendiente | S1
T04 | F0 - Alcance | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Definir contractualmente quién informa qué (PSP vs. PSAV) para evitar duplicación o lagunas. Adenda contractual si aplica. | Negocio | Compliance | deCampoPagos Client Facing, PSAVs | Producto Liquidaciones y Contabilidad, Dev | T01, T02 | 10 | Sem 2-4 | Pendiente | S2
T05 | F0 - Alcance | Definir CUIT y razón social informante | Confirmar CUIT productivo, denominación exacta y datos de cabecera (formulario 8126, versión 00300). | Negocio | PO | Compliance | Dev | T02 | 1 | Sem 1 | Pendiente | S1
T06 | F1 - Datos | Inventario de fuentes internas | Catálogo de sistemas que tienen los datos: KYC, motor de cuentas, ledger, motor de pagos, tabla de cotizaciones. | PO | Activación y UX | Dev, Administración, KYC | Negocio | — | 3 | Sem 2 | Pendiente | S2
T07 | F1 - Datos | Mapping campo a campo | Para cada campo de los 6 registros, asignar fuente concreta (tabla.columna) y transformación. Salida: hoja 2 completada al 100%. | Activación y UX | PO | Dev, KYC, Administración | Compliance | T06 | 8 | Sem 2-3 | Pendiente | S2-S3
T08 | F1 - Datos | Identificación de gaps de datos | Listar campos sin fuente clara. Plan de captura (cambios en KYC, en alta de cuenta, etc.). | PO | Activación y UX | KYC, Producto Liquidaciones y Contabilidad | Negocio | T07 | 3 | Sem 3 | Pendiente | S3
T09 | F1 - Datos | Reglas de cotización a pesos | Definir tabla de cotizaciones a usar para M.E. y cripto (BCRA cierre, propia, otra). Documentar regla. | Tax / Negocio | PO | Dev, Compliance | Administración | T07 | 2 | Sem 3 | Pendiente | S3
T10 | F1 - Datos | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Tabla de equivalencias entre los tipos de transacción del ledger y el catálogo del Reg. 05 campo 2. | Negocio | Activación y UX | Compliance, Administración | Dev | T07 | 4 | Sem 3 | Pendiente | S3
T11 | F1 - Datos | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Mantenimiento del catálogo de PSAVs con denominación oficial; vincular a cada cuenta emitida. | Negocio | PO | Compliance, deCampoPagos Client Facing | Dev | T01 | 2 | Sem 3 | Pendiente | S3
T12 | F2 - Cliente | Comunicación a PSAVs cliente | Plan de comunicación a cada PSAV: alcance del régimen, cronograma, entregables solicitados, SPOC. | deCampoPagos Client Facing | Negocio | Compliance, PO | Dev | T04 | 3 | Sem 3-4 | Pendiente | S4
T13 | F2 - Cliente | Plan de actualización KYC | Identificar usuarios con KYC incompleto y plan de remediación (pedido de DNI/CUIT/Pasaporte/NIF, etc.). | deCampoPagos Client Facing | Compliance | KYC, Administración | Producto Liquidaciones y Contabilidad, Dev | T07, T08 | 8 | Sem 3-6 | Pendiente | S4-S5
T14 | F2 - Cliente | FAQ y mesa de ayuda interna | Preparar respuestas tipo + capacitación a soporte para consultas de usuarios sobre el régimen. | deCampoPagos Client Facing | PO | Compliance, Administración | Dev | T02 | 3 | Sem 4 | Pendiente | S4
T15 | F2 - Cliente | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | Definir si y cómo se comunica a usuarios finales que su info se reporta (alineado con T&Cs y privacidad). | deCampoPagos Client Facing | Compliance | Negocio, Legal | PO | T02 | 2 | Sem 4 | Pendiente | S4
T16 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Generar CSR (par de claves), subirlo a ARCA en ambiente de homologación, descargar el certificado y asociarlo al servicio 'Presentación de DDJJ'. Trámite oficial ARCA (6 pasos según PDF de ARCA): 1) Ingresar a www.arca.gob.ar > Iniciar sesión con CUIT y Clave Fiscal Nivel 3. 2) Habilitar el servicio 'Administración de Certificados Digitales' en el Administrador de Relaciones (si no estaba habilitado). 3) Seleccionar el contribuyente (deCampoPagos) si la persona representa a varios. 4) Cliquear 'Agregar alias' y ponerle un nombre identificable. 5) Subir el CSR generado por dev (formato según docs ARCA: wsaa cert-req-howto). Cliquear 'Agregar alias'. 6) Cliquear 'Ver' a la derecha del alias para descargar el certificado .crt firmado por ARCA. Después: asociar el certificado al servicio 'Presentación de DDJJ' en el Administrador de Relaciones. | Dev | Activación y UX | Compliance, Negocio | PO | T45, T05 | 3 | Sem 2 | Pendiente | S1-S2
T17 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Igual que T16 pero en ambiente PRODUCTIVO de ARCA. Custodiar la clave privada en KMS/HSM (T38). Trámite oficial ARCA (6 pasos según PDF de ARCA): 1) Ingresar a www.arca.gob.ar > Iniciar sesión con CUIT y Clave Fiscal Nivel 3. 2) Habilitar el servicio 'Administración de Certificados Digitales' en el Administrador de Relaciones (si no estaba habilitado). 3) Seleccionar el contribuyente (deCampoPagos) si la persona representa a varios. 4) Cliquear 'Agregar alias' y ponerle un nombre identificable. 5) Subir el CSR generado por dev (formato según docs ARCA: wsaa cert-req-howto). Cliquear 'Agregar alias'. 6) Cliquear 'Ver' a la derecha del alias para descargar el certificado .crt firmado por ARCA. Después: asociar el certificado al servicio 'Presentación de DDJJ' en el Administrador de Relaciones. | Dev | Activación y UX | Compliance, Seguridad | PO | T45, T16 | 3 | Sem 6 | Pendiente | S6
T18 | F3 - Dev | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Implementar flujo: armar TRA, firmar CMS, llamar WSAA, parsear y cachear TA hasta vencimiento (~12h). | Desarrollo | Activación y UX | Seguridad | PO | T44, T16 | 5 | Sem 3-4 | Pendiente | S3-S4
T19 | F3 - Dev | Generador del archivo .txt | Construir los 6 tipos de registros respetando largos (259/201/540/102/34/36), encoding ISO-8859-1, alineación, padding y nombre de archivo. | Desarrollo | Activación y UX | Administración, PO | Compliance | T44, T07, T10 | 12 | Sem 4-6 | Pendiente | S5
T20 | F3 - Dev | Validador interno pre-envío | Reproducir las validaciones del manual: integridad de nodos, consistencia CUIT/Período en nombre, igualdad de cantidad de registros, validez CBU/CVU, sumatorias, etc. | Desarrollo | Activación y UX | Compliance, Administración | — | T44, T19 | 6 | Sem 5-6 | Pendiente | S6
T21 | F3 - Dev | Cliente WS Presentación de DDJJ | Implementar llamada al webservice con TA, envío de archivo (zip/gz), parseo del response y registro del N° de transacción. | Desarrollo | Activación y UX | Compliance, PO | Administración | T44, T18, T19 | 6 | Sem 5-6 | Pendiente | S6
T22 | F3 - Dev | Manejo de errores y reintentos | Catálogo de errores ARCA, política de reintento, alertas, escalation a Administración. | Desarrollo | Activación y UX | Administración, PO | Compliance | T44, T21 | 3 | Sem 6 | Pendiente | S6
T23 | F3 - Dev | Registro auditable de presentaciones | Tabla con período, secuencia, archivo, hash, N° transacción ARCA, estado, usuario que aprobó. Para auditoría y rectificativas. | Dev | Activación y UX | Compliance, Tax | PO | T21 | 3 | Sem 6 | Pendiente | S6
T24 | F3 - Dev | Flujo de rectificativas | Detectar correcciones, generar archivo con secuencia >00 y reenviar. Documentar trigger y aprobación. | Desarrollo | Activación y UX | Compliance, Administración | Negocio | T44, T21, T23 | 4 | Sem 7 | Pendiente | S7
T25 | F4 - QA / Homologación | Set de casos de prueba | Diseñar casos: presentación sin movimientos, simple (1 cta, 2 integrantes), compleja (1 cta, 3 int, múltiples movs), rectificativa. | PO | Activación y UX | Dev, Compliance | Administración | T44, T20 | 3 | Sem 6 | Pendiente | S6
T26 | F4 - QA / Homologación | Pruebas en homologación ARCA | Ejecutar envíos en ambiente de homologación con datos sintéticos. Validar acuses y errores. | Dev | PO | Compliance | Negocio, deCampoPagos Client Facing | T18, T19, T21, T25 | 5 | Sem 6-7 | Pendiente | S7
T27 | F4 - QA / Homologación | Validación funcional con datos reales (sandbox) | Generar archivo con un período real (sin presentar) y revisar muestras con Compliance/Tax. | PO | Compliance | Tax, Dev | Negocio, deCampoPagos Client Facing | T26 | 4 | Sem 7 | Pendiente | S7
T28 | F5 - Cutover | Sign-off Compliance/Legal | Aprobación formal de la solución end-to-end (datos, flujo, archivo, integración). | Compliance | PO | Legal, Negocio, Tax | Dev, deCampoPagos Client Facing | T27 | 1 | Sem 8 | Pendiente | S8
T29 | F5 - Cutover | Aprobación primera presentación productiva | Walkthrough con sponsor, revisión de archivo final, presentación. | PO | Negocio (sponsor) | Compliance, Tax, Dev | deCampoPagos Client Facing | T17, T28 | 1 | Sem 8 | Pendiente | S8
T30 | F5 - Cutover | Procedimiento operativo formalizado | Documento de procedimiento mensual: cronograma, responsables, controles, escalation. | PO | Administración | Dev, Compliance, deCampoPagos Client Facing | Negocio | T28 | 3 | Sem 8 | Pendiente | S8
T31 | F6 - Operación recurrente | Calendario mensual de cierre y envío | Definir y publicar fechas mensuales de corte de datos, generación, validación, aprobación y envío. | PO | Administración | Dev, Compliance | deCampoPagos Client Facing, Negocio | T30 | 1 | Sem 8 | Pendiente | S8
T32 | F6 - Operación recurrente | Monitoreo y alertas | Dashboard con estado de la última presentación, vencimientos, errores, rectificativas pendientes. | Dev | PO | Administración | Negocio, Compliance | T23 | 3 | Sem 9 | Pendiente | S8
T33 | F6 - Operación recurrente | Reporting interno post-presentación | Resumen mensual al management: cantidad de usuarios, montos, observaciones, riesgos. | PO | Negocio | Compliance, Tax | deCampoPagos Client Facing, Dev | T31 | 1 | Mensual | Pendiente | Recurrente
T34 | F6 - Operación recurrente | Plan de actualizaciones normativas | Proceso para detectar nuevas versiones del manual o modificaciones a la RG 4614 y propagarlas. | Compliance | PO | Tax, Dev | Negocio | T28 | 1 | Continuo | Pendiente | Recurrente
T35 | F1 - Datos | Modelo de datos del régimen | Diseñar entidades nuevas en BD: Presentacion (período, secuencia, estado, hash, N° tx), RegistroF8126 (los 6 tipos), SnapshotSaldoMensual, MaestroPSAV, MapeoTipoTx, Cotizacion, BancoSponsor (config: BIND como sponsor del PSP — su CBU operativo se marca como NO reportable), CuentaOperativaPSP (CBUs propios del PSP en BIND, excluidos del reporte). Documentar DDL. | Desarrollo | Activación y UX | Dev, Compliance | Administración | T44, T07 | 5 | Sem 3 | Pendiente | S2-S3
T36 | F1 - Datos | Pipeline ETL del ledger al data store del régimen | Job que extrae movimientos y saldos del ledger operativo y los carga en las tablas del régimen. Idempotente, reentrante, con bookmark por período. | Desarrollo | Activación y UX | Administración | Compliance | T44, T35, T36 - placeholder | 6 | Sem 4-5 | Pendiente | S4
T37 | F1 - Datos | Snapshot mensual de saldos y cotizaciones | Job de cierre mensual que congela: saldos al último día hábil + cotización aplicada. Persistir para reproducibilidad y rectificativas. | Desarrollo | Activación y UX | Tax, Administración | Compliance | T44, T09, T35 | 3 | Sem 5 | Pendiente | S5
T38 | F1 - Datos | Storage seguro del certificado (KMS/HSM) | Custodia de la clave privada del certificado ARCA: KMS de cloud o HSM. Permisos mínimos, rotación, alertas de vencimiento. | Dev / Seguridad | Activación y UX | Compliance, IT | PO | T16 | 3 | Sem 3 | Pendiente | S2
T39 | F1 - Datos | Object storage para archivos presentados | Bucket dedicado con retención configurable, versioning y access log. Persistir .txt + zip + acuse + N° de tx ARCA. | Dev | Activación y UX | Compliance, Administración | PO | T35 | 2 | Sem 4 | Pendiente | S3
T40 | F1 - Datos | Job scheduler / orquestador mensual | Programar la cadena: snapshot → ETL → generación → validación → envío → registro. Con retries y alertas a Administración. | Desarrollo | Activación y UX | Administración, PO | Compliance | T44, T36, T37 | 3 | Sem 6 | Pendiente | S6
T41 | F1 - Datos | Tabla auxiliar de mapeo tipo_tx → 01..09 | Tabla de configuración consultada por el generador. Editable por Negocio/Compliance sin deploys. | Dev | Activación y UX | Negocio, Compliance | Administración | T10, T35 | 2 | Sem 4 | Pendiente | S3
T42 | F1 - Datos | Auditoría y logging de las tablas del régimen | Triggers/CDC para auditar cambios en MaestroPSAV, MapeoTipoTx, Cotizacion. Trazabilidad completa. | Dev | Activación y UX | Compliance, Tax | PO | T35 | 2 | Sem 5 | Pendiente | S3
T43 | F1 - Datos | Flag de exclusión de cuentas operativas del PSP (BIND) | Marcar en BD las CBU/CVU operativas del PSP en BIND (cuenta a la vista, recaudación, etc.) con flag is_reportable=false. El generador del archivo F.8126 ignora estas cuentas. Documentar lista cerrada de CBUs operativos. | Desarrollo | Activación y UX | Compliance, Administración | Tax | T44, T35 | 1 | Sem 4 | Pendiente | S4
T44 | F0 - Alcance | PRD-Reportes-Regulatorios actualizado a V300 y firmado | Validar con Compliance/Tax el PRD del Módulo A (F.8126) actualizado a V300: 6 registros, longitudes correctas (259/201/540/102/34/36), tabla de documentos correcta (sin código 96), regla del 5% para Reg. 06, validaciones jerárquicas. Sign-off escrito antes de que dev arranque. | Producto Liquidaciones y Contabilidad | Compliance | Tax, Dev | Negocio, deCampoPagos Client Facing | — | 2 | Sem 1 | EN CURSO | S1
T45 | F0 - Alcance | Validar Clave Fiscal Nivel 3 + permisos de Administrador de Relaciones | Confirmar quién dentro de deCampoPagos tiene Clave Fiscal Nivel 3 con permiso de Administrador de Relaciones para tramitar el certificado en ARCA. Es típicamente una persona apoderada legal o representante autorizado. Si no la tienen, hay que tramitarla en una dependencia de ARCA antes de poder hacer T16/T17. | Administración | Producto Liquidaciones y Contabilidad | Compliance, Adrián (consultor) | Desarrollo | — | 2 | Sem 1 | Pendiente | S1

## 3b. Tareas por capa
Tareas por capa — qué corresponde a infra, qué a dev, qué a ops y qué a producto
Infraestructura (15 tareas)
Base de datos, modelos, almacenamiento, certificados, ETL, scheduling. Cimientos sobre los que se monta todo lo demás.
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | R / A | Depende de | Esf (días) | Fecha objetivo
T06 | F1 - Datos | Inventario de fuentes internas | Catálogo de sistemas que tienen los datos: KYC, motor de cuentas, ledger, motor de pagos, tabla de cotizaciones. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Activación y UX | — | 3 | Sem 2
T07 | F1 - Datos | Mapping campo a campo | Para cada campo de los 6 registros, asignar fuente concreta (tabla.columna) y transformación. Salida: hoja 2 completada al 100%. | Activación y UX / PO | T06 | 8 | Sem 2-3
T08 | F1 - Datos | Identificación de gaps de datos | Listar campos sin fuente clara. Plan de captura (cambios en KYC, en alta de cuenta, etc.). | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Activación y UX | T07 | 3 | Sem 3
T16 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Generar CSR, solicitar certificado en homologación con Clave Fiscal nivel 3, asociar al servicio Presentación de DDJJ. | Dev / Activación y UX | T05 | 3 | Sem 2
T17 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Lo mismo en ambiente productivo. Definir custodia segura de la clave privada (HSM/KMS). | Dev / Activación y UX | T16 | 3 | Sem 6
T23 | F3 - Dev | Registro auditable de presentaciones | Tabla con período, secuencia, archivo, hash, N° transacción ARCA, estado, usuario que aprobó. Para auditoría y rectificativas. | Dev / Activación y UX | T21 | 3 | Sem 6
T35 | F1 - Datos | Modelo de datos del régimen | Diseñar entidades nuevas en BD: Presentacion (período, secuencia, estado, hash, N° tx), RegistroF8126 (los 6 tipos), SnapshotSaldoMensual, MaestroPSAV, MapeoTipoTx, Cotizacion. Documentar DDL. | Activación y UX / PO | T07 | 4 | Sem 3
T36 | F1 - Datos | Pipeline ETL del ledger al data store del régimen | Job que extrae movimientos y saldos del ledger operativo y los carga en las tablas del régimen. Idempotente, reentrante, con bookmark por período. | Dev / Activación y UX | T35, T36 - placeholder | 6 | Sem 4-5
T37 | F1 - Datos | Snapshot mensual de saldos y cotizaciones | Job de cierre mensual que congela: saldos al último día hábil + cotización aplicada. Persistir para reproducibilidad y rectificativas. | Dev / Activación y UX | T09, T35 | 3 | Sem 5
T38 | F1 - Datos | Storage seguro del certificado (KMS/HSM) | Custodia de la clave privada del certificado ARCA: KMS de cloud o HSM. Permisos mínimos, rotación, alertas de vencimiento. | Dev / Seguridad / Activación y UX | T16 | 3 | Sem 3
T39 | F1 - Datos | Object storage para archivos presentados | Bucket dedicado con retención configurable, versioning y access log. Persistir .txt + zip + acuse + N° de tx ARCA. | Dev / Activación y UX | T35 | 2 | Sem 4
T40 | F1 - Datos | Job scheduler / orquestador mensual | Programar la cadena: snapshot → ETL → generación → validación → envío → registro. Con retries y alertas a Administración. | Dev / Activación y UX | T36, T37 | 3 | Sem 6
T41 | F1 - Datos | Tabla auxiliar de mapeo tipo_tx → 01..09 | Tabla de configuración consultada por el generador. Editable por Negocio/Compliance sin deploys. | Dev / Activación y UX | T10, T35 | 2 | Sem 4
T42 | F1 - Datos | Auditoría y logging de las tablas del régimen | Triggers/CDC para auditar cambios en MaestroPSAV, MapeoTipoTx, Cotizacion. Trazabilidad completa. | Dev / Activación y UX | T35 | 2 | Sem 5
T43
Desarrollo (8 tareas)
Código de la aplicación: clientes WSAA / WS DDJJ, generador del archivo .txt, validador, monitoreo, flujo de rectificativas.
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | R / A | Depende de | Esf (días) | Fecha objetivo
T18 | F3 - Dev | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Implementar flujo: armar TRA, firmar CMS, llamar WSAA, parsear y cachear TA hasta vencimiento (~12h). | Dev / Activación y UX | T16 | 5 | Sem 3-4
T19 | F3 - Dev | Generador del archivo .txt | Construir los 6 tipos de registros respetando largos (259/201/540/102/34/36), encoding ISO-8859-1, alineación, padding y nombre de archivo. | Dev / Activación y UX | T07, T10 | 12 | Sem 4-6
T20 | F3 - Dev | Validador interno pre-envío | Reproducir las validaciones del manual: integridad de nodos, consistencia CUIT/Período en nombre, igualdad de cantidad de registros, validez CBU/CVU, sumatorias, etc. | Dev / PO | T19 | 6 | Sem 5-6
T21 | F3 - Dev | Cliente WS Presentación de DDJJ | Implementar llamada al webservice con TA, envío de archivo (zip/gz), parseo del response y registro del N° de transacción. | Dev / Activación y UX | T18, T19 | 6 | Sem 5-6
T22 | F3 - Dev | Manejo de errores y reintentos | Catálogo de errores ARCA, política de reintento, alertas, escalation a Administración. | Dev / Activación y UX | T21 | 3 | Sem 6
T24 | F3 - Dev | Flujo de rectificativas | Detectar correcciones, generar archivo con secuencia >00 y reenviar. Documentar trigger y aprobación. | Dev / PO | T21, T23 | 4 | Sem 7
T25 | F4 - QA / Homologación | Set de casos de prueba | Diseñar casos: presentación sin movimientos, simple (1 cta, 2 integrantes), compleja (1 cta, 3 int, múltiples movs), rectificativa. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Activación y UX | T20 | 3 | Sem 6
T32 | F6 - Operación recurrente | Monitoreo y alertas | Dashboard con estado de la última presentación, vencimientos, errores, rectificativas pendientes. | Dev / PO | T23 | 3 | Sem 9
Administración (14 tareas)
Procesos internos repetibles: definiciones normativas, calendario mensual, sign-offs, reglas de negocio, reporting.
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | R / A | Depende de | Esf (días) | Fecha objetivo
T44 | F0 - Alcance | PRD-Reportes-Regulatorios actualizado a V300 y firmado | Sign-off de Compliance al PRD V300 antes de que dev arranque. Bloquea T18-T43. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Compliance | — | 2 | Sem 1
T02 | F0 - Alcance | Validar interpretación normativa | Lectura conjunta del manual V300 + RG 4614 con foco en obligaciones del PSP por cuenta y orden de PSAV. Documento de criterios. | Compliance / PO | T01 | 4 | Sem 1-2
T03 | F0 - Alcance | Definir umbral aplicable | Determinar el umbral del 2° párrafo art. 3° RG 4614 vigente y el 5% para detalle de transferencias (Reg. 06). Dejar parámetros configurables. | Compliance / Negocio | T02 | 2 | Sem 2
T05 | F0 - Alcance | Definir CUIT y razón social informante | Confirmar CUIT productivo, denominación exacta y datos de cabecera (formulario 8126, versión 00300). | Negocio / PO | T02 | 1 | Sem 1
T09 | F1 - Datos | Reglas de cotización a pesos | Definir tabla de cotizaciones a usar para M.E. y cripto (BCRA cierre, propia, otra). Documentar regla. | Tax / Negocio / PO | T07 | 2 | Sem 3
T10 | F1 - Datos | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Tabla de equivalencias entre los tipos de transacción del ledger y el catálogo del Reg. 05 campo 2. | Negocio / Activación y UX | T07 | 4 | Sem 3
T26 | F4 - QA / Homologación | Pruebas en homologación ARCA | Ejecutar envíos en ambiente de homologación con datos sintéticos. Validar acuses y errores. | Dev / PO | T18, T19, T21, T25 | 5 | Sem 6-7
T27 | F4 - QA / Homologación | Validación funcional con datos reales (sandbox) | Generar archivo con un período real (sin presentar) y revisar muestras con Compliance/Tax. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Compliance | T26 | 4 | Sem 7
T28 | F5 - Cutover | Sign-off Compliance/Legal | Aprobación formal de la solución end-to-end (datos, flujo, archivo, integración). | Compliance / PO | T27 | 1 | Sem 8
T29 | F5 - Cutover | Aprobación primera presentación productiva | Walkthrough con sponsor, revisión de archivo final, presentación. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Negocio (sponsor) | T17, T28 | 1 | Sem 8
T30 | F5 - Cutover | Procedimiento operativo formalizado | Documento de procedimiento mensual: cronograma, responsables, controles, escalation. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Administración | T28 | 3 | Sem 8
T31 | F6 - Operación recurrente | Calendario mensual de cierre y envío | Definir y publicar fechas mensuales de corte de datos, generación, validación, aprobación y envío. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Administración | T30 | 1 | Sem 8
T33 | F6 - Operación recurrente | Reporting interno post-presentación | Resumen mensual al management: cantidad de usuarios, montos, observaciones, riesgos. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Negocio | T31 | 1 | Mensual
T34
Producto Liquidaciones y Contabilidad (7 tareas)
Cara al cliente y a usuarios finales: acuerdos con PSAVs, KYC, comunicaciones, FAQs, T&Cs.
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | R / A | Depende de | Esf (días) | Fecha objetivo
T01 | F0 - Alcance | Mapear PSAVs cliente | Listar todos los PSAV con los que el PSP opera, con denominación legal, CUIT y producto contratado. | Negocio / Producto Liquidaciones y Contabilidad | — | 3 | Sem 1
T04 | F0 - Alcance | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Definir contractualmente quién informa qué (PSP vs. PSAV) para evitar duplicación o lagunas. Adenda contractual si aplica. | Negocio / Compliance | T01, T02 | 10 | Sem 2-4
T11 | F1 - Datos | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Mantenimiento del catálogo de PSAVs con denominación oficial; vincular a cada cuenta emitida. | Negocio / PO | T01 | 2 | Sem 3
T12 | F2 - Cliente | Comunicación a PSAVs cliente | Plan de comunicación a cada PSAV: alcance del régimen, cronograma, entregables solicitados, SPOC. | deCampoPagos Client Facing / Negocio | T04 | 3 | Sem 3-4
T13 | F2 - Cliente | Plan de actualización KYC | Identificar usuarios con KYC incompleto y plan de remediación (pedido de DNI/CUIT/Pasaporte/NIF, etc.). | deCampoPagos Client Facing / Compliance | T07, T08 | 8 | Sem 3-6
T14 | F2 - Cliente | FAQ y mesa de ayuda interna | Preparar respuestas tipo + capacitación a soporte para consultas de usuarios sobre el régimen. | deCampoPagos Client Facing / PO | T02 | 3 | Sem 4
T15 | F2 - Cliente | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | Definir si y cómo se comunica a usuarios finales que su info se reporta (alineado con T&Cs y privacidad). | deCampoPagos Client Facing / Compliance | T02 | 2 | Sem 4

## 3c. Tareas por equipo
Tareas por equipo — vista para que cada equipo lea su backlog
Producto Liquidaciones y Contabilidad (8 tareas)
Administración internas — coordinación y seguimiento del proyecto
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T06 | F1 - Datos | Inventario de fuentes internas | Catálogo de sistemas que tienen los datos: KYC, motor de cuentas, ledger, motor de pagos, tabla de cotizaciones. | A: Activación y UX, C: Dev, Administración, KYC | — | 3 | Sem 2
T08 | F1 - Datos | Identificación de gaps de datos | Listar campos sin fuente clara. Plan de captura (cambios en KYC, en alta de cuenta, etc.). | A: Activación y UX, C: KYC, Producto Liquidaciones y Contabilidad | T07 | 3 | Sem 3
T25 | F4 - QA / Homologación | Set de casos de prueba | Diseñar casos: presentación sin movimientos, simple (1 cta, 2 integrantes), compleja (1 cta, 3 int, múltiples movs), rectificativa. | A: Activación y UX, C: Dev, Compliance | T20 | 3 | Sem 6
T27 | F4 - QA / Homologación | Validación funcional con datos reales (sandbox) | Generar archivo con un período real (sin presentar) y revisar muestras con Compliance/Tax. | A: Compliance, C: Tax, Dev | T26 | 4 | Sem 7
T29 | F5 - Cutover | Aprobación primera presentación productiva | Walkthrough con sponsor, revisión de archivo final, presentación. | A: Negocio (sponsor), C: Compliance, Tax, Dev | T17, T28 | 1 | Sem 8
T30 | F5 - Cutover | Procedimiento operativo formalizado | Documento de procedimiento mensual: cronograma, responsables, controles, escalation. | A: Administración, C: Dev, Compliance, deCampoPagos Client Facing | T28 | 3 | Sem 8
T31 | F6 - Operación recurrente | Calendario mensual de cierre y envío | Definir y publicar fechas mensuales de corte de datos, generación, validación, aprobación y envío. | A: Administración, C: Dev, Compliance | T30 | 1 | Sem 8
T33 | F6 - Operación recurrente | Reporting interno post-presentación | Resumen mensual al management: cantidad de usuarios, montos, observaciones, riesgos. | A: Negocio, C: Compliance, Tax | T31 | 1 | Mensual
deCampoPagos Client Facing (4 tareas)
Cara al cliente — comunicación con PSAVs y usuarios finales
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T12 | F2 - Cliente | Comunicación a PSAVs cliente | Plan de comunicación a cada PSAV: alcance del régimen, cronograma, entregables solicitados, SPOC. | A: Negocio, C: Compliance, PO | T04 | 3 | Sem 3-4
T13 | F2 - Cliente | Plan de actualización KYC | Identificar usuarios con KYC incompleto y plan de remediación (pedido de DNI/CUIT/Pasaporte/NIF, etc.). | A: Compliance, C: KYC, Administración | T07, T08 | 8 | Sem 3-6
T14 | F2 - Cliente | FAQ y mesa de ayuda interna | Preparar respuestas tipo + capacitación a soporte para consultas de usuarios sobre el régimen. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance, Administración | T02 | 3 | Sem 4
T15 | F2 - Cliente | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | Definir si y cómo se comunica a usuarios finales que su info se reporta (alineado con T&Cs y privacidad). | A: Compliance, C: Negocio, Legal | T02 | 2 | Sem 4
Negocio (5 tareas)
Definiciones de alcance, sponsor del proyecto, decisiones comerciales
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T01 | F0 - Alcance | Mapear PSAVs cliente | Listar todos los PSAV con los que el PSP opera, con denominación legal, CUIT y producto contratado. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance, deCampoPagos Client Facing | — | 3 | Sem 1
T04 | F0 - Alcance | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Definir contractualmente quién informa qué (PSP vs. PSAV) para evitar duplicación o lagunas. Adenda contractual si aplica. | A: Compliance, C: deCampoPagos Client Facing, PSAVs | T01, T02 | 10 | Sem 2-4
T05 | F0 - Alcance | Definir CUIT y razón social informante | Confirmar CUIT productivo, denominación exacta y datos de cabecera (formulario 8126, versión 00300). | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance | T02 | 1 | Sem 1
T10 | F1 - Datos | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Tabla de equivalencias entre los tipos de transacción del ledger y el catálogo del Reg. 05 campo 2. | A: Activación y UX, C: Compliance, Administración | T07 | 4 | Sem 3
T11 | F1 - Datos | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Mantenimiento del catálogo de PSAVs con denominación oficial; vincular a cada cuenta emitida. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance, deCampoPagos Client Facing | T01 | 2 | Sem 3
Compliance / Legal (4 tareas)
Interpretación normativa y aprobación legal
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T02 | F0 - Alcance | Validar interpretación normativa | Lectura conjunta del manual V300 + RG 4614 con foco en obligaciones del PSP por cuenta y orden de PSAV. Documento de criterios. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Negocio, Tax | T01 | 4 | Sem 1-2
T03 | F0 - Alcance | Definir umbral aplicable | Determinar el umbral del 2° párrafo art. 3° RG 4614 vigente y el 5% para detalle de transferencias (Reg. 06). Dejar parámetros configurables. | A: Negocio, C: Tax | T02 | 2 | Sem 2
T28 | F5 - Cutover | Sign-off Compliance/Legal | Aprobación formal de la solución end-to-end (datos, flujo, archivo, integración). | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Legal, Negocio, Tax | T27 | 1 | Sem 8
T34 | F6 - Operación recurrente | Plan de actualizaciones normativas | Proceso para detectar nuevas versiones del manual o modificaciones a la RG 4614 y propagarlas. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Tax, Dev | T28 | 1 | Continuo
Tax / Compliance (1 tareas)
Aspectos fiscales y validación de datos
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T09 | F1 - Datos | Reglas de cotización a pesos | Definir tabla de cotizaciones a usar para M.E. y cripto (BCRA cierre, propia, otra). Documentar regla. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Dev, Compliance | T07 | 2 | Sem 3
Dev (12 tareas)
Implementación técnica end-to-end
ID | Fase | Tarea | Descripción / Entregable | Apoya / Consultados | Depende de | Esfuerzo (días) | Fecha objetivo
T07 | F1 - Datos | Mapping campo a campo | Para cada campo de los 6 registros, asignar fuente concreta (tabla.columna) y transformación. Salida: hoja 2 completada al 100%. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Dev, KYC, Administración | T06 | 8 | Sem 2-3
T16 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Generar CSR, solicitar certificado en homologación con Clave Fiscal nivel 3, asociar al servicio Presentación de DDJJ. | A: Activación y UX, C: Compliance, Negocio | T05 | 3 | Sem 2
T17 | F3 - Dev | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Lo mismo en ambiente productivo. Definir custodia segura de la clave privada (HSM/KMS). | A: Activación y UX, C: Compliance, Seguridad | T16 | 3 | Sem 6
T18 | F3 - Dev | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Implementar flujo: armar TRA, firmar CMS, llamar WSAA, parsear y cachear TA hasta vencimiento (~12h). | A: Activación y UX, C: Seguridad | T16 | 5 | Sem 3-4
T19 | F3 - Dev | Generador del archivo .txt | Construir los 6 tipos de registros respetando largos (259/201/540/102/34/36), encoding ISO-8859-1, alineación, padding y nombre de archivo. | A: Activación y UX, C: Administración, PO | T07, T10 | 12 | Sem 4-6
T20 | F3 - Dev | Validador interno pre-envío | Reproducir las validaciones del manual: integridad de nodos, consistencia CUIT/Período en nombre, igualdad de cantidad de registros, validez CBU/CVU, sumatorias, etc. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance, Administración | T19 | 6 | Sem 5-6
T21 | F3 - Dev | Cliente WS Presentación de DDJJ | Implementar llamada al webservice con TA, envío de archivo (zip/gz), parseo del response y registro del N° de transacción. | A: Activación y UX, C: Compliance, PO | T18, T19 | 6 | Sem 5-6
T22 | F3 - Dev | Manejo de errores y reintentos | Catálogo de errores ARCA, política de reintento, alertas, escalation a Administración. | A: Activación y UX, C: Administración, PO | T21 | 3 | Sem 6
T23 | F3 - Dev | Registro auditable de presentaciones | Tabla con período, secuencia, archivo, hash, N° transacción ARCA, estado, usuario que aprobó. Para auditoría y rectificativas. | A: Activación y UX, C: Compliance, Tax | T21 | 3 | Sem 6
T24 | F3 - Dev | Flujo de rectificativas | Detectar correcciones, generar archivo con secuencia >00 y reenviar. Documentar trigger y aprobación. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance, Administración | T21, T23 | 4 | Sem 7
T26 | F4 - QA / Homologación | Pruebas en homologación ARCA | Ejecutar envíos en ambiente de homologación con datos sintéticos. Validar acuses y errores. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Compliance | T18, T19, T21, T25 | 5 | Sem 6-7
T32 | F6 - Operación recurrente | Monitoreo y alertas | Dashboard con estado de la última presentación, vencimientos, errores, rectificativas pendientes. | A: Producto Liquidaciones y Contabilidad, C: Administración | T23 | 3 | Sem 9

## 3d. Roadmap por sprint
Roadmap por sprint — orden sugerido de ejecución
S1 · Semanas 1-2 — Setup & alcance · (7 tareas)
Decisiones bloqueantes: PRD V300 firmado, Clave Fiscal, alcance PSAVs, normativa, certificado homologación.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T01 | Mapear PSAVs cliente | Negocio | Producto Liquidaciones y Contabilidad | — | 3 | Pendiente
T02 | Validar interpretación normativa | Compliance | PO | T01 | 4 | Pendiente
T03 | Definir umbral aplicable | Compliance | Negocio | T02 | 2 | Pendiente
T05 | Definir CUIT y razón social informante | Negocio | PO | T02 | 1 | Pendiente
T16 | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Dev | Activación y UX | T45, T05 | 3 | Pendiente
T44 | PRD-Reportes-Regulatorios actualizado a V300 y firmado | Producto Liquidaciones y Contabilidad | Compliance | — | 2 | EN CURSO
T45 | Validar Clave Fiscal Nivel 3 + permisos de Administrador de Relaciones | Administración | Producto Liquidaciones y Contabilidad | — | 2 | Pendiente
S2 · Semana 2-3 — Datos & contratos · (6 tareas)
Inventario de fuentes, mapping campo a campo, modelo de datos, acuerdo data-sharing PSAV, storage certificado.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T04 | Acuerdo data-sharing con cada PSAV | Negocio | Compliance | T01, T02 | 10 | Pendiente
T06 | Inventario de fuentes internas | PO | Activación y UX | — | 3 | Pendiente
T07 | Mapping campo a campo | Activación y UX | PO | T06 | 8 | Pendiente
T16 | Tramitar certificado digital ARCA (homologación) | Dev | Activación y UX | T45, T05 | 3 | Pendiente
T35 | Modelo de datos del régimen | Desarrollo | Activación y UX | T44, T07 | 5 | Pendiente
T38 | Storage seguro del certificado (KMS/HSM) | Dev / Seguridad | Activación y UX | T16 | 3 | Pendiente
S3 · Semana 3-4 — Modelado & reglas de negocio · (10 tareas)
Reglas de cotización, mapeo tipo_tx, maestro PSAV, primer build WSAA, object storage, auditoría.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T07 | Mapping campo a campo | Activación y UX | PO | T06 | 8 | Pendiente
T08 | Identificación de gaps de datos | PO | Activación y UX | T07 | 3 | Pendiente
T09 | Reglas de cotización a pesos | Tax / Negocio | PO | T07 | 2 | Pendiente
T10 | Mapping tipo_tx interno → detalle operación 01..09 | Negocio | Activación y UX | T07 | 4 | Pendiente
T11 | Tabla maestra de PSAVs (Reg. 03 campo 9) | Negocio | PO | T01 | 2 | Pendiente
T18 | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Desarrollo | Activación y UX | T44, T16 | 5 | Pendiente
T35 | Modelo de datos del régimen | Desarrollo | Activación y UX | T44, T07 | 5 | Pendiente
T39 | Object storage para archivos presentados | Dev | Activación y UX | T35 | 2 | Pendiente
T41 | Tabla auxiliar de mapeo tipo_tx → 01..09 | Dev | Activación y UX | T10, T35 | 2 | Pendiente
T42 | Auditoría y logging de las tablas del régimen | Dev | Activación y UX | T35 | 2 | Pendiente
S4 · Semana 4-5 — Comunicaciones & ETL · (7 tareas)
Comunicación a PSAVs cliente, plan KYC, FAQ, ETL del ledger, flag is_reportable BIND.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T12 | Comunicación a PSAVs cliente | deCampoPagos Client Facing | Negocio | T04 | 3 | Pendiente
T13 | Plan de actualización KYC | deCampoPagos Client Facing | Compliance | T07, T08 | 8 | Pendiente
T14 | FAQ y mesa de ayuda interna | deCampoPagos Client Facing | PO | T02 | 3 | Pendiente
T15 | Comunicación a usuarios finales (si aplica) | deCampoPagos Client Facing | Compliance | T02 | 2 | Pendiente
T18 | Cliente WSAA (firma TRA + Token+Sign) | Desarrollo | Activación y UX | T44, T16 | 5 | Pendiente
T36 | Pipeline ETL del ledger al data store del régimen | Desarrollo | Activación y UX | T44, T35, T36 - placeholder | 6 | Pendiente
T43 | Flag de exclusión de cuentas operativas del PSP (BIND) | Desarrollo | Activación y UX | T44, T35 | 1 | Pendiente
S5 · Semana 5-6 — Generador del archivo · (3 tareas)
Implementación del generador del .txt con los 6 registros V300. Snapshot mensual.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T13 | Plan de actualización KYC | deCampoPagos Client Facing | Compliance | T07, T08 | 8 | Pendiente
T19 | Generador del archivo .txt | Desarrollo | Activación y UX | T44, T07, T10 | 12 | Pendiente
T37 | Snapshot mensual de saldos y cotizaciones | Desarrollo | Activación y UX | T44, T09, T35 | 3 | Pendiente
S6 · Semana 6-7 — Validador, envío, errores · (7 tareas)
Validador, cliente WS DDJJ, manejo de errores, scheduler, certificado producción, casos de prueba.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T17 | Tramitar certificado digital ARCA (producción) | Dev | Activación y UX | T45, T16 | 3 | Pendiente
T20 | Validador interno pre-envío | Desarrollo | Activación y UX | T44, T19 | 6 | Pendiente
T21 | Cliente WS Presentación de DDJJ | Desarrollo | Activación y UX | T44, T18, T19 | 6 | Pendiente
T22 | Manejo de errores y reintentos | Desarrollo | Activación y UX | T44, T21 | 3 | Pendiente
T23 | Registro auditable de presentaciones | Dev | Activación y UX | T21 | 3 | Pendiente
T25 | Set de casos de prueba | PO | Activación y UX | T44, T20 | 3 | Pendiente
T40 | Job scheduler / orquestador mensual | Desarrollo | Activación y UX | T44, T36, T37 | 3 | Pendiente
S7 · Semana 6-7 — QA y homologación · (3 tareas)
Pruebas en homologación ARCA, validación con datos reales, flujo de rectificativas.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T24 | Flujo de rectificativas | Desarrollo | Activación y UX | T44, T21, T23 | 4 | Pendiente
T26 | Pruebas en homologación ARCA | Dev | PO | T18, T19, T21, T25 | 5 | Pendiente
T27 | Validación funcional con datos reales (sandbox) | PO | Compliance | T26 | 4 | Pendiente
S8 · Semana 8 — Cutover & operación · (5 tareas)
Sign-off, aprobación 1ª presentación, procedimiento operativo, calendario mensual, monitoreo.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T28 | Sign-off Compliance/Legal | Compliance | PO | T27 | 1 | Pendiente
T29 | Aprobación primera presentación productiva | PO | Negocio (sponsor) | T17, T28 | 1 | Pendiente
T30 | Procedimiento operativo formalizado | PO | Administración | T28 | 3 | Pendiente
T31 | Calendario mensual de cierre y envío | PO | Administración | T30 | 1 | Pendiente
T32 | Monitoreo y alertas | Dev | PO | T23 | 3 | Pendiente
Recurrente · Continuo — Operación recurrente · (2 tareas)
Reporting mensual, watcher de cambios normativos.
ID | Tarea | Responsable | Accountable | Depende de | Esfuerzo | Estado
T33 | Reporting interno post-presentación | PO | Negocio | T31 | 1 | Pendiente
T34 | Plan de actualizaciones normativas | Compliance | PO | T28 | 1 | Pendiente

## 4. Hitos
# | Hito | Descripción | Owner | Fecha objetivo | Criterio de salida
0 | M0 — PRD V300 firmado | Sign-off de Compliance + Tax sobre el PRD-Reportes-Regulatorios actualizado a V300. Bloqueante de toda la implementación dev. | Compliance / PO | Sem 1 | PRD .md actualizado y firma de Compliance documentada (acta o email).
1 | M1 — Alcance cerrado | Acuerdo escrito sobre rol del PSP, PSAVs cubiertos, umbrales y criterios normativos. | Compliance / Negocio | Sem 2 | Documento de criterios + lista de PSAVs firmada por Negocio y Compliance.
2 | M2 — Mapeo de datos cerrado | Hoja 2 al 100% con fuente y owner por cada campo y plan de gaps. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Activación y UX | Sem 3 | Hoja 2 sin celdas en blanco. Lista de gaps con dueño y fecha.
3 | M3 — Certificados de homologación operativos | Certificado ARCA homologación instalado y conectividad WSAA validada (handshake exitoso). | Dev | Sem 3 | Token+Sign obtenido en homologación con script de prueba.
4 | M4 — Generador de archivo + validador funcionando | Capaz de armar un archivo .txt completo y pasarlo por todas las validaciones internas. | Dev / PO | Sem 6 | Archivo de prueba generado con casos del punto 5 del manual y pasa validador interno.
5 | M5 — Envío exitoso en homologación | Presentación en ambiente de homologación con N° de transacción. | Dev / PO | Sem 7 | Response de ARCA OK + N° transacción registrado.
6 | M6 — Sign-off legal/compliance | Aprobación formal de Compliance y Tax. | Compliance / Tax | Sem 8 | Acta de sign-off firmada.
7 | M7 — Primera presentación productiva | Envío real de un período mensual. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Negocio | Sem 8 | Acuse OK de ARCA + registro en sistema interno.
8 | M8 — Operación recurrente estabilizada | Tres meses consecutivos sin incidentes ni rectificativas críticas. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Administración | Sem 20 | Tres presentaciones mensuales OK + dashboard verde.

## 5. Riesgos
# | Categoría | Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Severidad | Plan de mitigación | Owner
1 | Datos / KYC | KYC incompleto en universo de usuarios alcanzados | Onboarding antiguo sin captura de tipo/numero documento o nacionalidad | Rechazo de registros tipo 02/04 por inconsistencia con padrón | Alta | Alto | Auditoría de KYC + plan de remediación + bloqueo de operaciones para casos críticos. | KYC / deCampoPagos Client Facing / Compliance
2 | Normativo | Mala interpretación del rol PSP vs PSAV | Manual nuevo (V300) con cambios respecto a V200, dudas sobre quién informa qué | Doble reporte o falta de reporte; sanciones | Media | Alto | Documento de criterios firmado por Compliance + consulta formal a ARCA si hay dudas. | Compliance
3 | Técnico | Vencimiento o pérdida del certificado digital | Mala custodia o falta de proceso de renovación | Imposibilidad de presentar; multas por presentación fuera de término | Media | Alto | HSM/KMS + alertas de vencimiento + procedimiento de renovación + segundo administrador. | Dev / Seguridad
4 | Operativo | Cambio en cotizaciones a pesos altera saldos vs lo reportado | Falta de regla clara de cotización (BCRA cierre vs propia) | Inconsistencia con auditorías y otros regímenes | Media | Medio | Definir tabla única de cotización (T09) y persistir snapshot mensual. | Tax / Dev
5 | Datos | Mapeo de tipo_tx → detalle operación 01..09 incorrecto | Catálogo interno no alineado con el catálogo ARCA | Errores de clasificación (ej. transferencias propias confundidas con terceros) | Alta | Medio | Workshop conjunto Negocio+Compliance+Dev y validación con muestras (T10 + T27). | Negocio
6 | Operativo | Volumen > 1.000.000 registros cuando solo hay vía web | Fallo del WS de presentación en plena ventana de cumplimiento | Imposibilidad de presentar archivos grandes | Baja | Alto | Webservice como camino primario; web solo como fallback para archivos chicos. Pruebas de carga. | Dev
7 | Cliente | PSAV cliente no provee data identificatoria a tiempo | Acuerdo data-sharing inexistente o débil | Reg. 03 incompleto; rechazo del archivo | Media | Alto | Adendas contractuales (T04) + SLA de provisión + escalation comercial. | Negocio / deCampoPagos Client Facing
8 | Normativo | Cambio de versión del manual durante la implementación | Régimen joven, ARCA itera con frecuencia | Re-trabajo en generador y mapeos | Media | Medio | Diseño parametrizable + watcher de novedades en ARCA (T34). | Compliance / Dev
9 | Auditoría | Imposibilidad de reproducir un envío histórico | Falta de archivo persistido, hash o trazabilidad | Problemas en auditorías o rectificativas | Baja | Alto | Persistir archivo, hash y N° de transacción (T23) por X años (definir retención). | Dev / Compliance
10 | Operativo | Ausencia/baja del único SPOC operativo | Bus factor 1 en operación mensual | Demoras en presentaciones | Media | Medio | Procedimiento documentado (T30) + backup operativo entrenado. | Producto Liquidaciones y Contabilidad / Administración

## 6. Decisiones pendientes
# | Pregunta / Decisión | Contexto | Opciones | Owner | Fecha límite | Estado
1 | ¿Qué CUIT informa: el PSP o cada PSAV cliente? | Régimen permite que el PSP informe por cuenta y orden cuando opera con un PSAV. Hay que decidir si se centraliza en el PSP para todos los PSAVs o se descentraliza. | A) PSP informa todo; B) Cada PSAV informa lo suyo; C) Mixto según contrato. | Compliance + Negocio | Sem 2 | Abierto
2 | Catálogo de PSAVs cubiertos en V1 | Definir si V1 cubre todos los PSAVs cliente o solo los más grandes. | A) Todos; B) Top N por volumen primero, resto después. | Negocio | Sem 2 | Abierto
3 | Regla de cotización a pesos para M.E. y cripto | Necesario para llenar saldos (Reg. 02 campos 14/16 y Reg. 03 campos 13/15) y montos (Reg. 05). | A) BCRA cierre del último día hábil del período; B) Tipo de cambio interno; C) Otra fuente. | Tax / Negocio | Sem 3 | Abierto
4 | Cotización por movimiento o por cierre | Para Reg. 05 monto en pesos, ¿se valoriza al tipo de cambio del día del movimiento o al de cierre? | A) Día del movimiento; B) Cierre del período. | Tax / Compliance | Sem 3 | Abierto
5 | Política de captura de KYC faltante | Hay usuarios sin KYC completo. ¿Se bloquean operaciones, se piden datos en vivo, se reportan con datos parciales? | A) Bloqueo de operaciones; B) Pedido por mail/notificación; C) Reportar con lo que hay y remediar. | Compliance / deCampoPagos Client Facing | Sem 4 | Abierto
6 | Política de retención y custodia del certificado | Definir dónde vive la clave privada y quién tiene acceso. | A) HSM gestionado; B) KMS de cloud; C) Servidor on-prem con permisos restringidos. | Seguridad / Dev | Sem 4 | Abierto
7 | Período de retención de archivos presentados | Por auditoría/rectificativas hay que retener archivos y acuses. | A) 5 años; B) 10 años; C) Indefinido. | Compliance / Tax | Sem 5 | Abierto
8 | ¿Se notifica al usuario final del reporte? | Definir si se comunica al usuario que se está informando su data al fisco. | A) Sí, vía T&Cs y comunicación específica; B) Solo T&Cs; C) No. | Compliance / Legal / deCampoPagos Client Facing | Sem 4 | Abierto
9 | Manejo de cuentas multi-titular | Cómo modelar internamente cuentas con cotitulares para emitir Reg. 04 correctamente. | A) Modelo extendido en sistema de cuentas; B) Tabla auxiliar; C) Captura manual por compliance. | Activación y UX / KYC | Sem 3 | Abierto
10 | Granularidad del Reg. 06 (por CBU/CVU) | Definir si se agrupan transferencias por contraparte y si se aplica el 5% por contraparte o por movimiento. | A) Por CBU/CVU contraparte sumando el período; B) Por movimiento individual. | Compliance + Dev | Sem 4 | Abierto

## 7. Glosario
Término | Definición
ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex-AFIP).
F.8126 | Formulario del régimen informativo de cuentas y billeteras virtuales (Título II, RG 4614).
V300 | Versión 300 del manual del F.8126, vigente a partir del período 202604.
RG 4614 | Resolución General AFIP 4614/2019 que crea el régimen informativo.
PSP | Proveedor de Servicios de Pago. Provee la cuenta de pago / CVU subyacente.
PSAV | Proveedor de Servicios de Activos Virtuales / billetera virtual que opera la plataforma frente al usuario final.
CVU | Clave Virtual Uniforme. Identificador de cuenta de pago no bancaria.
CBU | Clave Bancaria Uniforme. Identificador de cuenta bancaria.
Cuenta de pago | Cuenta operada por un PSP, identificada por CVU, en la que se procesan ingresos/egresos del usuario.
Por cuenta y orden | Modalidad en la cual el PSP provee la cuenta para que un PSAV opere con sus usuarios.
WSAA | Web Service de Autenticación y Autorización de ARCA. Devuelve un Token+Sign para llamar al resto de los WS.
TRA | Ticket de Requerimiento de Acceso. XML firmado con la clave privada del certificado, enviado al WSAA.
TA | Ticket de Acceso. Token+Sign devuelto por el WSAA, válido típicamente 12 horas.
WS Presentación de DDJJ | Webservice de ARCA que recibe el archivo de la declaración jurada y devuelve número de transacción.
Acuse de recibo | Constancia de presentación. En web es un PDF/HTML; en webservice es el response con número de transacción.
Rectificativa | Presentación posterior a la original que corrige datos. Secuencia >00.
Sin movimientos | Presentación con 1 solo registro de cabecera cuando no hay nada que reportar en el período.
Nodo | Estructura jerárquica de registros para un titular: 01 → 02 → (03 + 04 + 05 + 06).
RACI | Responsable / Accountable / Consulted / Informed. Modelo de asignación de responsabilidades.
Umbral del art. 3° | Monto a partir del cual un usuario debe ser informado. Ver párrafo 2 del art. 3 RG 4614 (a confirmar valor vigente).
Banco sponsor | Entidad financiera regulada por BCRA donde el PSP mantiene en cuenta a la vista los pesos de los usuarios (100% segregado, Com. A 7825). En este proyecto el banco sponsor es Banco Industrial (BIND).
BIND | Banco Industrial S.A. — banco sponsor del PSP en este proyecto. Custodia los pesos de los usuarios. NO es sujeto reportable del F.8126; el régimen alcanza al PSP, no al banco.
Cuenta a la vista | Cuenta operativa del PSP en el banco sponsor donde duermen los fondos de los usuarios. Está a nombre del PSP, segregada de su patrimonio.